CAPSTONE · FASE 1

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Estado de avance del proyecto

Informe de seguimiento N.º 02 · Corte: 05/10/2026

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Sede/Campus: Plaza Oeste

Versión: 1.1

Actualización: 5 de octubre de 2026

Este corte revisa los documentos de GitHub y la organización del Kanban. No certifica ejecución del código ni pruebas físicas. La revisión documental no es una reunión ni una aprobación del equipo.

# Índice

1. Resumen del avance	3

2. Entregables documentales al corte	4

3. Seguimiento de las actividades del plan	5

4. Observaciones y acciones de seguimiento	6

5. Evidencias y actualización del informe	7

# 1. Resumen del avance

Se actualizan planificación, capacidad y documentos de diseño conforme a las instrucciones de SICMA. La dedicación confirmada es de 15 horas semanales por integrante: 3 personas × 15 h × 18 semanas = 810 horas-persona (270 por persona). El Kanban agrupa 36 tareas y 720 horas estimadas, con 90 horas de reserva dentro del mismo semestre; no son horas ejecutadas.

Las versiones actualizadas requieren revisión conjunta. No se modifican firmas, actas ni reflexiones individuales para atribuir acuerdos o experiencias.

El Kanban consolidado contiene 36 tarjetas y 720 h: 34 Por hacer (686 h), una En desarrollo (#6, 14 h), ninguna En revisión/pruebas y una Completada (#31, 20 h). Se archivaron 58 tarjetas: 43 agrupadas y 15 retiradas del alcance. Son estados y estimaciones del tablero; no sustituyen validación técnica ni registro de horas.

Situación temporal. El plan conserva 18 semanas y actividades por semana. No se ha confirmado la fecha oficial de inicio ni la semana académica exacta del corte; no corresponde declarar adelanto, atraso o cumplimiento del cronograma con la información disponible.

Alcance del reporte. Documentación grupal de SICMA, caso simulado. Las evidencias individuales quedan fuera de este corte. La presentación se mantiene para el final; no se consideran pendientes la versión inglesa optativa, CANVAS ni la planilla que entregará el docente.

## Criterios utilizados

Finalizado por el equipo: estado indicado expresamente por el usuario. Versión disponible: archivo entregado, pendiente de aceptación conjunta. Formato preparado: estructura que requiere hechos reales. Pendiente: entregable aún no desarrollado en esta secuencia. No verificado: faltan evidencias para determinar el estado técnico.

# 2. Entregables documentales al corte

| Entregable | Estado | Siguiente acción |
| --- | --- | --- |
| 1.5 Definición del Proyecto APT y carta Gantt | Actualizado | Revisar alcance, capacidad y Gantt de 18 semanas. |
| 1.4 Evaluación formativa | Actualizado; revisión pendiente | Revisar versión coherente con 1.5 y plan. |
| Requerimientos | Versión disponible | Revisar prioridades, permisos y decisiones posteriores. |
| Casos de uso | Versión disponible | Contrastar actores y flujos con clases y actividades. |
| Diagrama de clases | Versión disponible | Revisar relaciones y decisiones D-01 a D-06 con el equipo. |
| Diagramas de actividad | Versión disponible | Validar decisiones, errores y resultados de los flujos. |
| Modelo de base de datos | Versión disponible | Revisar restricciones y viabilidad de implementación. |
| Mockups web y móvil | Versión disponible | Revisar recorridos, permisos y variantes de pantalla. |
| Stakeholders | Versión disponible | Acordar coordinación y revisiones con el equipo. |
| Plan del proyecto | Versión disponible | Capacidad confirmada; falta calendario oficial y carga semanal. |
| Actas de reunión | Formato preparado | Completar una copia por cada reunión real. |
| Estado de avance 02 | Presente informe | Revisar y complementar con evidencia del equipo. |
| Resolución de conflictos | Formato disponible | Registrar solo conflictos reales. |
| Presentación HTML / PPTX | HTML actualizado; PPTX vacío | Preparar la presentación final en #79; el .pptx actual no es utilizable. |

Se identifican seis documentos de diseño con versión disponible. Esta cobertura documental no equivale a seis productos aceptados ni a un porcentaje de implementación. Las revisiones del equipo y del docente deben registrarse por separado.

# 3. Seguimiento de las actividades del plan

| Actividad / periodo base | Evidencia disponible | Estado verificable |
| --- | --- | --- |
| A1 Planificación y requisitos S1–S3 | Definición 1.5, requisitos y plan. | Plan y tablero consolidados; revisión conjunta pendiente. |
| A2 Arquitectura, datos y clúster S2–S15 | Clases y modelo de base de datos. | Diseño parcial documentado; no se identifica un diagrama de arquitectura independiente validado. |
| A3 Prototipos S2–S5 | Documento de mockups. | Vistas disponibles; validación con usuarios representados pendiente. |
| A4 Web, API y móvil S4–S16 | No se aportó evidencia ejecutable para este corte. | Implementación no verificada. |
| A5 Monitoreo e integraciones S3–S16 | Diseño de flujos, entidades e interfaces. | Integración física y extremo a extremo no verificadas. |
| A6 Seguridad y despliegue S2–S17 | Reglas de permisos y protección documentadas. | Controles implementados y pruebas no verificados. |
| A7 Pruebas y calidad S3–S18 | Escenarios propuestos en los documentos. | Resultados de ejecución no disponibles. |
| A8 Documentación y cierre S1–S18 | Diseño, stakeholders, plan y formato de actas. | Documentación en avance; cierre y presentación pendientes. |

Los periodos son relativos y sincronizados con 1.5. Las 18 semanas son relativas: Fase 1 S1–S4, Fase 2 S5–S15 y Fase 3 S16–S18. Falta la fecha oficial de inicio; no se afirma cumplimiento de plazos ni se inventan fechas académicas.

La arquitectura figura como actividad en el 1.5. Los modelos de clases y datos no la sustituyen por completo: conviene identificar o preparar una vista de componentes y despliegue con interfaces y entornos antes de cerrar A2. Este punto es una observación de seguimiento, no una nueva exigencia atribuida al docente.

# 4. Observaciones y acciones de seguimiento

| ID / observación | Acción propuesta | Responsable de coordinación |
| --- | --- | --- |
| OBS-01 · Coherencia entre documentos | Sincronizar alcance, capacidad, referencias y diagramas; revisar los cambios del presente corte. | Claudio con revisión de Fidel y Álvaro. |
| OBS-02 · Capacidad confirmada | 15 h semanales por persona; 810 h brutas, 720 estimadas y 90 de reserva. Distribuir por semana y registrar horas reales. | Los tres integrantes. |
| OBS-03 · Calendario sin fechas oficiales | Vincular S1–S18 con el calendario de la asignatura antes de medir desviaciones. | Claudio y equipo. |
| OBS-04 · Arquitectura por consolidar | Identificar la evidencia existente o completar la vista de componentes/despliegue. | Fidel y Álvaro. |
| OBS-05 · Reuniones sin actas aportadas | Completar el formato con reuniones reales y sus compromisos; no reconstruir acuerdos sin confirmación. | Claudio y participantes de cada reunión. |
| OBS-06 · Estado técnico no verificable | Aportar versión del código, instrucciones y resultados de prueba cuando existan. | Fidel y Álvaro; Claudio consolida evidencias. |
| OBS-07 · Entregables de Fase 1 pendientes | Revisar documentos actualizados; completar actas y conflictos solo con hechos; revisar presentación antes de la entrega final. | Equipo; 1.4 a cargo del compañero que lo revisa. |

Las acciones siguientes distinguen decisiones confirmadas de revisiones pendientes. Cada cierre requiere evidencia, no solo un documento o una tarjeta marcada.

Riesgos a vigilar: alcance amplio frente a capacidad disponible; incompatibilidad de hardware; falta de tiempo para integración y pruebas; documentación incoherente. No se reportan como incidentes ocurridos: su seguimiento corresponde al plan y a las evidencias posteriores.

# 5. Evidencias y actualización del informe

Las rutas vigentes se encuentran en Documentación/README.md y en el repositorio AlvaroGonbri/Capstone. Los antecedentes históricos se conservan identificados.

| Grupo | Archivos de referencia |
| --- | --- |
| Definición | Fase1/Evidencias Grupales/1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx |
| Diseño | Documentación/README.md: índice de los seis diseños vigentes y sus antecedentes. |
| Gestión | Documentación/SICMA_Plan_del_Proyecto.docx Documentación/SICMA_Gestion_de_Stakeholders.docx Documentación/SICMA_Formato_Acta_de_Reunion.docx |

## Datos que requiere el próximo corte

Registrar fecha y semana académica, tareas terminadas y aceptadas, tareas en curso, horas reales, defectos abiertos, bloqueos y evidencias vinculadas. Incluir observaciones recibidas del docente solo si se dispone de ellas, indicando fecha y tratamiento.

No se calcula avance funcional global: existe una estimación de 720 h, pero no se ha auditado la aceptación técnica de los entregables. La tarjeta #31 completada conserva 20 h estimadas; no se presentan como horas reales.

Revisión del equipo: Pendiente. Al validar este informe, registrar quién lo revisó, fecha y correcciones. No se presume aprobación por los tres integrantes.

## Referencias

Equipo SICMA. (2026). Definición del Proyecto APT; documentos de diseño, gestión de stakeholders y plan del proyecto [Documentos académicos internos].