CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Plan del proyecto

Planificación, seguimiento y entrega · Datacenter simulado · 18 semanas

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Sede/Campus: Plaza Oeste

Versión: 1.1 · alineación de capacidad y alcance

Actualización: 5 de octubre de 2026

Actualiza la planificación del 1.5 con la dedicación semanal confirmada y las estimaciones consolidadas del Kanban. Los periodos son una previsión relativa, no fechas ni horas ejecutadas.

# Índice

1. Objetivo, alcance y línea base	3

2. Metodología y funcionamiento del equipo	4

3. Responsabilidades y coordinación	5

4. Actividades, dependencias y resultados	6

5. Carta Gantt e hitos de control	7

6. Capacidad, recursos y factibilidad	8

7. Riesgos y continuidad del trabajo	9

8. Calidad, cambios y criterios de cierre	10

9. Entregables y organización de evidencias	11

# 1. Objetivo, alcance y línea base

Objetivo general. Desarrollar SICMA, un prototipo integrado que centralice el control y monitoreo de los activos de un datacenter simulado, para mejorar su trazabilidad y apoyar la continuidad operativa.

Web Angular operativa según rol; móvil Ionic de solo consulta; inventario e historial; ESP32-S3/DHT22 para temperatura y humedad; Zabbix para infraestructura; registro de accesos decididos por HID; solicitudes en Forms, calendario compartido y avisos con Power Automate; indicadores en Power BI.

El entorno es de laboratorio. Backend, Zabbix y base de datos se alojan on premise; frontend y Power BI, en la nube. El clúster contempla tres nodos MySQL y un Router, un único escritor y prueba controlada de caída del primario. SICMA no conserva huellas ni acciona cerraduras.

Las 18 semanas son relativas: Fase 1 S1–S4, Fase 2 S5–S15 y Fase 3 S16–S18. Falta la fecha oficial de inicio; no se afirma cumplimiento de plazos ni se inventan fechas académicas.

Quedan fuera reservas propias y resolución de solapamientos, permisos físicos administrados en SICMA, salud general de dependencias, adjuntos, exportaciones generales y un dashboard analítico web que duplique Power BI. Se mantienen las exclusiones de QR, auditoría general, respaldo lógico, biometría cruda y actuación física.

Se sincronizan 1.4, 1.5 y los documentos vigentes de diseño y gestión. La fuente funcional es 01-Instrucciones-sistems-sicma.docx; la relación de archivos vigentes e históricos se identifica en Documentación/README.md.

# 2. Metodología y funcionamiento del equipo

Se mantiene Kanban con prácticas DevOps: incrementos verificables, revisión entre compañeros y commits trazables. Forms recibe solicitudes y Power Automate apoya su calendario; no se implementa un motor propio de reservas.

| Estado | Regla de uso |
| --- | --- |
| Por hacer | Tarea con objetivo, responsable, dependencia, estimación y criterio de aceptación. |
| En desarrollo | Máximo propuesto: 3 tareas activas en el equipo y una principal por integrante. |
| En revisión/pruebas | Máximo propuesto: 2 tareas. Si se alcanza, ayudar a revisar antes de comenzar trabajo nuevo. |
| Completado | Cambio integrado, pruebas registradas y documentación afectada actualizada. |

Una tarea bloqueada conserva su estado y se marca con causa, fecha, responsable y próxima acción. No se elimina del límite de trabajo en curso para ocultar carga. Un bloqueo superior a dos días de trabajo se revisa con el equipo para dividir la tarea, resolver la dependencia o reprogramar.

Cada cambio se desarrolla en una rama, se revisa por un compañero y se integra en GitHub. Se propone automatizar al menos las comprobaciones ejecutables disponibles y conservar el resultado; las pruebas de dispositivos pueden ser manuales. Un historial de commits, por sí solo, no acredita pruebas o despliegue automatizados.

Antes de promover un incremento al laboratorio integrado se registra versión, resultado de pruebas, configuración necesaria y procedimiento de reversa. El despliegue se realiza en la ventana acordada para el laboratorio. La demostración de DevOps se sustenta en estas evidencias, no en afirmar que la automatización ya está implementada.

# 3. Responsabilidades y coordinación

| Integrante | Responsabilidad base del 1.5 | Coordinación propuesta |
| --- | --- | --- |
| Álvaro Antonio González Briones | Álvaro: backend, infraestructura, seguridad, IoT, HID, Zabbix y SMTP. 240 h estimadas; 30 h de reserva. | Coordina sus tarjetas y solicita revisión de un compañero. El reparto se revisa semanalmente sin exceder 15 h por persona. |
| Fidel Argenis Rodríguez Prieto | Fidel: web, móvil, modelo de datos, clúster MySQL y Power BI. 252 h estimadas; 18 h de reserva. | Coordina sus tarjetas y solicita revisión de un compañero. El reparto se revisa semanalmente sin exceder 15 h por persona. |
| Claudio Alejandro Varas Toro | Claudio: planificación, documentación, pruebas y Forms/Power Automate, con apoyo de Álvaro en la API. 228 h estimadas; 42 h de reserva. | Coordina sus tarjetas y solicita revisión de un compañero. El reparto se revisa semanalmente sin exceder 15 h por persona. |

Cada integrante dispone de 15 h por semana. Las estimaciones incluyen su desarrollo, coordinación, revisión y documentación: no se duplican esas horas. Reasignar apoyo antes de superar el límite individual, especialmente en semanas de integración.

Reunión breve semanal propuesta: revisar tareas terminadas, bloqueos, capacidad de la semana, próxima integración y documentos pendientes. Claudio consolida el seguimiento; el registro puede rotar. Las reuniones realizadas quedarán respaldadas por actas con participantes y acuerdos reales.

Luis Bravo participa en retroalimentación y evaluación según la asignatura; no es responsable de ejecutar tareas del equipo. Los perfiles Jefatura, Administrador, Técnico y Auditor se representan con cuentas de prueba. Para validar un flujo, se procura que quien lo revise sea distinto de quien lo construyó.

# 4. Actividades, dependencias y resultados

| ID / periodo | Actividad / responsable | Resultado y dependencia |
| --- | --- | --- |
| A1 S1–S3 | Planificación y requisitos Claudio y equipo | Base inicial del plan → diseño #7; seguimiento durante todo el semestre. |
| A2 S2–S15 | Arquitectura, datos y clúster Fidel y Álvaro | Requisitos suficientes → modelo #9; clúster #75 e integración técnica antes del despliegue. |
| A3 S2–S5 | Prototipos Fidel y equipo | Prototipos incluidos en #7 y en tareas de interfaz; 0 h adicionales. |
| A4 S4–S16 | Web, API y móvil Fidel y Álvaro | Contratos y diseño revisados → implementación por flujo; web y API pueden avanzar con contratos acordados. |
| A5 S3–S16 | Monitoreo e integraciones Equipo según tarjeta | Validar contratos y dispositivos temprano; integrar cada flujo al disponer de API y datos. |
| A6 S2–S17 | Seguridad y despliegue Álvaro | Identidad y controles desde el inicio; despliegue tras integrar componentes y clúster. |
| A7 S3–S18 | Pruebas y calidad Claudio y equipo | Plan de pruebas temprano; ejecución tras cada incremento; regresión y aceptación al final. |
| A8 S1–S18 | Documentación y cierre Claudio y equipo | Documentación continua dentro de cada tarea; #78 y #79 consolidan manuales, evidencias y demostración. |

Los periodos actualizados se sincronizan con el 1.5. A2 combina diseño en S2–S5 y clúster en S12–S15; A3 está incluido en las estimaciones de diseño e interfaces. Las dependencias se concretan por tarjeta y no obligan a cerrar todo un grupo para iniciar otro.

# 5. Carta Gantt e hitos de control

Figura 1. Carta Gantt relativa sincronizada con el documento 1.5. Los intervalos indican trabajo posible, no ocupación completa.

| Hito propuesto | Criterio de revisión |
| --- | --- |
| H1 · S4 | Propuesta y diseño inicial revisables para Fase 1; ajustes de A2/A3 hasta S5. |
| H2 · S7 | Primer flujo verificable: sesión, activos y consulta; evidencia de prueba. |
| H3 · S10 | Recorrido de monitoreo/alertas y primer adaptador validado. |
| H4 · S15–S16 | Integraciones previstas disponibles para regresión; registrar defectos, bloqueos y evidencia pendiente. |
| H5 · S17–S18 | Regresión y entrega reproducible; presentación y cierre documental. |

Son controles internos propuestos, no nuevas fechas de evaluación. Si un hito falla, se registra causa e impacto y se actualiza la previsión, conservando la línea base para comparar.

# 6. Capacidad, recursos y factibilidad

La dedicación confirmada es de 15 horas semanales por integrante: 3 personas × 15 h × 18 semanas = 810 horas-persona (270 por persona). El Kanban agrupa 36 tareas y 720 horas estimadas, con 90 horas de reserva dentro del mismo semestre; no son horas ejecutadas.

| Actividad | Horas propuestas |
| --- | --- |
| A1 Planificación y requisitos | 38 |
| A2 Arquitectura, datos y clúster | 44 |
| A3 Prototipos | 0 adicionales |
| A4 Web, API y móvil | 172 |
| A5 Monitoreo e integraciones | 256 |
| A6 Seguridad y despliegue | 44 |
| A7 Pruebas y calidad | 138 |
| A8 Documentación y cierre | 28 |
| Reserva para contingencias | 90 |
| Total | 810 (720 + 90) |

Distribución por responsable: Álvaro 240 h + 30 h de reserva; Fidel 252 h + 18 h; Claudio 228 h + 42 h. Total 720 + 90 = 810 h. Las 20 h de #31 forman parte de la estimación histórica, aunque su tarjeta esté completada; no equivalen a un registro de horas reales.

El total cabe en la capacidad bruta, pero no acredita por sí solo que cada dependencia quepa en el calendario. En #6 se debe distribuir cada tarea por semana y persona, descontar horas reales y ausencias, y contrastar con las fechas oficiales. La reserva se consume dentro de las 18 semanas.

Recursos declarados en 1.5: computadores, celulares, internet, sensores y lector, Zabbix local y MySQL local. Verificar modelos, protocolos, acceso y capacidad para el clúster durante A2. Licencias, conectividad de Power BI y compatibilidad móvil se comprueban antes de comprometer su demostración. No se inventan costos ni adquisiciones confirmadas.

# 7. Riesgos y continuidad del trabajo

| Riesgo / señal | Respuesta y responsable |
| --- | --- |
| R1 · Sobrecarga de desarrollo Tareas de A4 exceden la capacidad de Fidel. | Dividir flujos, reasignar apoyo y limitar trabajo simultáneo; equipo, revisión semanal. |
| R2 · Protocolo de hardware incompatible No se recibe un mensaje válido en prueba inicial. | Álvaro valida contrato y adaptador temprano. Simulador permite avanzar, pero la integración física queda pendiente hasta comprobarla. |
| R3 · Hardware, cuenta o licencia no disponible | Responsable de integración verifica temprano; registra bloqueo y reprograma validación real. No sustituirla por simulación sin indicar la limitación. |
| R4 · Conflicto de interfaces API y modelo de datos no coinciden. | Fidel y Álvaro acuerdan contrato versionado antes de integrar y corrigen incompatibilidades con pruebas. |
| R5 · Datos o permisos incorrectos Un rol accede a información o acciones no autorizadas. | Álvaro aplica controles; Claudio reproduce y registra. No cerrar el incremento con fallas de autorización. |
| R6 · Clúster o BI no reproducible Falta recurso, licencia o prueba verificable. | Álvaro verifica entorno con Fidel durante diseño. Registrar restricción y acordar ajuste si impide el alcance; no declarar éxito inferido. |
| R7 · Evidencias incompletas Tarea cerrada sin resultado o archivo revisable. | Claudio solicita evidencia y devuelve a revisión; conservar versiones en GitHub. |

Ante un bloqueo se registra impacto sobre el hito más próximo, acción, responsable y fecha de revisión. Se usa la reserva solo después de estimar el trabajo necesario; no se consume automáticamente para ocultar retrasos. Si el problema afecta una exigencia académica, se consulta al docente en la instancia disponible.

Las pruebas se realizan en el laboratorio simulado. Si faltan hardware, cuentas o licencias, se avanza con contratos y datos de prueba identificados y se conserva pendiente la validación real. Un simulador no demuestra integración física.

# 8. Calidad, cambios y criterios de cierre

Criterio de tarea completada. Requisito y aceptación identificados; cambio revisado; prueba con resultado esperado y observado; defecto relevante resuelto o pendiente explícito; documentación actualizada; referencia al commit o archivo entregable. Un archivo creado no equivale por sí solo a validación del producto.

Pruebas prioritarias: JWT y roles; inactividad de 15 minutos; recuperación de un uso y 30 minutos; bloqueo de intentos; CRUD e historial de activos; ingesta válida, inválida y repetida; umbrales y correo; Zabbix; accesos HID permitidos/denegados; Forms, calendario, decisión y ejecución; consultas móviles; Power BI; caída controlada del primario; SonarQube y pruebas controladas de inyección SQL.

Control de cambios. Registrar solicitud, motivo, requisitos afectados y efecto en horas, plazo y pruebas. Los tres integrantes acuerdan aceptar, posponer o rechazar; se actualizan tablero y documentos afectados. Consultar al docente cuando cambie una exigencia de evaluación. Conservar la versión anterior para explicar desviaciones.

Seguimiento semanal. Revisar tareas aceptadas frente a previstas, horas utilizadas frente a disponibles, bloqueos abiertos y defectos pendientes. Si se informa porcentaje de avance, calcularlo sobre esfuerzo estimado de tareas aceptadas dividido por el esfuerzo total vigente, indicando fecha de corte y cambios de estimación; no confundir número de archivos con avance funcional.

Cierre del semestre: demostrar los requisitos con datos de prueba identificados; conservar resultados y defectos; entregar instalación, código, configuración sin secretos, modelo de datos, APK y Power BI. Documentar limitaciones. No se añade respaldo lógico de base de datos ni se afirma disponibilidad empresarial.

Estado: capacidad semanal confirmada y estimaciones consolidadas. Los documentos son diseños y planificación revisados, pendientes de revisión conjunta. El estado de las tarjetas no sustituye evidencias de pruebas. Calendario oficial, carga semanal y horas reales siguen pendientes de contraste.

# 9. Entregables y organización de evidencias

| Entregable | Formato y contenido verificable |
| --- | --- |
| Diseño y definición | 1.5 y documentos de requisitos, casos de uso, clases, actividades, base de datos y mockups: .docx; diagramas .png cuando se entreguen separados. |
| Gestión | Stakeholders, plan, actas, estados de avance y conflictos: .docx; tablero mediante enlace o captura .png. |
| Software y datos | Código y configuración de ejemplo sin secretos: .zip o repositorio; app móvil .apk; esquema y datos ficticios .sql. |
| Integraciones y BI | Código/adaptadores y configuración: .zip; informe Power BI .pbix; capturas de funcionamiento .png. |
| Calidad y operación | Casos de prueba, resultados, defectos y manual técnico: .docx; evidencias .png y registros seguros .txt cuando corresponda. |
| Presentación | Presentación Proyecto.pptx, preparada al final conforme al acuerdo del equipo. |

Se conserva la estructura de GitHub y el formato de los documentos. El índice Documentación/README.md distingue versiones vigentes de antecedentes históricos. Las evidencias individuales y actas no se alteran para atribuir hechos o aprobaciones.

No se incluye CANVAS por no tratarse de un emprendimiento; se omite la versión inglesa optativa. La planilla del docente no se considera un entregable a elaborar por el equipo. Los documentos de fases posteriores se incorporarán cuando corresponda a la pauta.

## Referencias

Equipo SICMA. (2026). 1.5 Guía del estudiante: Definición Proyecto APT, con carta Gantt [Documento académico de trabajo].

Equipo SICMA. (2026). Documentos de diseño y Gestión de stakeholders de SICMA [Documentos académicos internos].