SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

SICMA · Estado de Avance

SICMA-EAV

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 26 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

Tabla de contenido

Control de cambios	3

Resumen y propósito	3

Alcance y método	4

Resumen de avance	5

Avance del software	5

Backend (Django)	5

Frontend (Angular e Ionic)	6

Lo que no existe en el repositorio	7

Requerimientos funcionales contra el código	7

Requerimientos no funcionales relevantes	9

Avance de la documentación	10

Kanban de Notion contra el código	10

Monitoreo del plan de trabajo	12

Fechas contra la realidad	13

Ritmo y proyección	13

Riesgos y ajustes	13

Factores que han facilitado y dificultado el plan	14

Actividades no iniciadas o retrasadas	14

Ajustes propuestos	15

Trazabilidad	15

Supuestos y pendientes	15

Glosario	16

Referencias	17

Anexos	18

Anexo A. Operaciones de la API por módulo	18

## Control de cambios

Versión vigente 1.1 del documento SICMA-EAV. Reemplaza a la versión 1.0 (corte del 17 de octubre); el detalle de cada versión está en la tabla de versiones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-EAV |
| Versión | 1.1 |
| Estado | Vigente |
| Fecha de corte | 2026-10-26 (semana 12) |
| Basado en | Carpeta Software del repositorio AlvaroGonbri/capstone (rama main, último avance de código del 25 de octubre, commit 59710a5d), tablero Kanban en Notion, SICMA-REQ v1.1, SICMA-CLA v1.1, SICMA-PLP v1.1, SICMA-CPR v1.1 y SICMA-PRY v1.2 |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-10 | Fidel Rodríguez | Primer estado real del proyecto: código hecho contra requerimientos, Kanban y fechas |
| 1.0 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Pasa a estado de avance vigente. Corte de la semana 10: incorpora el avance del 17 de octubre (activos, catálogos, alertas, Zabbix y cambio de contraseña), el avance de la documentación y el monitoreo contra SICMA-PRY v1.0 Se aplica el formato de entrega (márgenes de 3 cm, interlineado 1,5, sangría y texto justificado). Las referencias pasan a una hoja aparte. Se ajusta el ancho de las columnas de las tablas. |
| 1.1 | 2026-10-26 | Fidel Rodríguez | Corte de la semana 12: incorpora el avance de código del 20 y 25 de octubre (control de acceso con lector SecuGen, personal externo, intervenciones con Power Automate por correo, bloqueo de cuenta y app móvil de solo consulta), 16 documentos vigentes con la especificación OpenAPI, el nuevo estado del Kanban y la actualización de riesgos, hitos y pendientes. |

## Resumen y propósito

Este documento informa el avance del proyecto contra su plan (SICMA-PRY v1.2). Compara lo que existe en el código con los requerimientos de SICMA-REQ, el estado del tablero Kanban y el calendario, y deja registrados los ajustes que el equipo debe tomar. Se actualiza en cada corte de avance.

Al corte del 26 de octubre, semana 12 de 18, el código cubre 31 de los 36 requerimientos funcionales (86 %) y 21 de los 25 Must (84 %). Hace nueve días eran 21 y 15. Otros 3 tienen una parte hecha y 2 no tienen código. Desde el corte anterior se agregaron el control de acceso con el lector SecuGen y el personal externo, las intervenciones con su ciclo completo (recepción, decisión, asignación, ejecución y cierre), la gestión de alertas, el bloqueo de cuenta y la variante móvil de solo consulta de la aplicación.

Los 5 requerimientos que faltan son los más dependientes de terceros: el formulario, el flujo de aprobación y el calendario de Microsoft (RF-INT-01, RF-INT-03 y RF-INT-05, que solo tienen hecha la parte de SICMA) y los datos para Power BI (RF-BI-01 y RF-BI-02). También faltan el firmware del sensor, la integración continua y la ejecución de las pruebas.

Lo hecho no está probado. Ningún caso de prueba de SICMA-CPR se ha ejecutado, así que, con la definición de SICMA-PRY (código y caso de prueba aprobado), el avance formal sigue siendo de 0 de 36. Las cifras de este documento cuentan requerimientos con código. Los resultados de las pruebas se documentarán al final del proyecto.

| Indicador | Valor al 26 de octubre | Valor al 17 de octubre |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos funcionales con código | 31 de 36 (86 %) | 21 de 36 (58 %) |
| Requerimientos Must con código | 21 de 25 (84 %) | 15 de 25 (60 %) |
| Requerimientos funcionales parciales | 3 | 4 |
| Requerimientos funcionales sin código | 2 | 11 |
| Tareas del Kanban en Hecho (según Notion) | 23 de 54 (43 %) | 10 de 46 (22 %) |
| Pruebas automáticas escritas | 128 | 55 |
| Casos de prueba de SICMA-CPR ejecutados | 0 de 199 | 0 de 199 |
| Documentos vigentes | 16 | 9 |
| Semana en curso | Semana 12 de 18 (26 de octubre al 1 de noviembre) | Semana 10 de 18 |
| Semanas restantes hasta el 13 de diciembre | 6 (después de esta) | 8 |

## Alcance y método

Se leyó el código de la carpeta Software (backend Django, agente del lector y frontend Angular e Ionic) en la rama main, hasta el commit del 25 de octubre, y se comparó con la documentación y con el tablero de Notion. No se ejecutó el sistema ni las pruebas automáticas. Por eso este documento habla de lo que existe en el código, no de lo que funciona en un entorno.

No se pudo verificar desde el código: el clúster MySQL de 3 nodos, el despliegue, TLS, el firmware del ESP32 (no está en el repositorio), la configuración del lado de Zabbix, el lector SecuGen físico y los flujos de Microsoft. Se marcan como “No verificable”.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Hecho | Hay código en el backend o el frontend que cumple el requerimiento, aunque falte probarlo en un entorno |
| Parcial | Hay solo una parte: la de SICMA, sin la pieza externa que la completa |
| Pendiente | No hay código |
| No verificable | No se puede juzgar desde el repositorio |

## Resumen de avance

Los objetivos y la metodología de SICMA-PRY se mantienen: Kanban con prácticas de DevOps y entrega incremental. No hubo cambios de alcance. Lo que cambió desde el último corte es que el backend completó sus siete aplicaciones y el frontend sus pantallas, y que la documentación llegó a 16 documentos vigentes.

Prácticas de calidad que se observan en el repositorio:

| Práctica | Evidencia |
| --- | --- |
| Versionamiento en GitHub | Historial de commits de los tres integrantes en main |
| Pruebas automáticas | 128 pruebas escritas en 7 aplicaciones, unas 1.800 líneas (no ejecutadas para este corte) |
| Secretos fuera del código | .env.example con las variables y .env excluido por .gitignore |
| Control del repositorio | .gitignore excluye node_modules, __pycache__, dist y los archivos locales del SDK; no hay archivos generados versionados |
| Validación de entrada | Rangos de lecturas, control de duplicados por evento_id, permisos por rol en cada vista y claves de dispositivo con hash |
| Contrato de la API | Especificación OpenAPI 3.0.3 con 89 operaciones (SICMA-API) |
| Documentación vigente | 16 documentos con control de cambios, portada, tabla de contenido y referencias |

## Avance del software

### Backend (Django)

Son unas 6.700 líneas de Python, sin contar pruebas ni migraciones, y unas 1.800 más de pruebas. Usa MySQL por el puerto 6446 (el Router del clúster) y JWT para autenticar. Se publica en api.sicma.cl por un túnel de Cloudflare.

| Aplicación | Qué hace hoy |
| --- | --- |
| login | Ingreso con correo o nombre de usuario y JWT, con un único rol por usuario (Administrador, Administrador Privilegiado, Jefatura, Técnico, Auditor y Contratistas). Canal móvil con token de solo lectura. Renovación de token que respeta la inactividad. Bloqueo de cuenta tras 5 contraseñas incorrectas en 15 minutos. Recuperación y cambio de contraseña, vigencia máxima configurable y política editable por el Administrador Privilegiado. Alta, edición y desactivación de usuarios |
| mediciones | Recepción de lecturas por POST con clave de dispositivo (X-Device-Key), control de duplicados y rangos válidos. Consulta con filtros y paginación. Sensores con generación de clave, zonas (ubicaciones) y umbrales por zona con versiones |
| inventario | Activos con alta, edición, filtros e historial. La baja es un cambio de estado a Retirado. Tipos y estados de activo con alta y edición. Responsables posibles |
| alertas | Evaluación de cada lectura contra los umbrales de la zona, con una alerta por variable y repeticiones que suman a la misma. Aviso por correo (SMTP) a los responsables de la zona. Responsables de alerta por zona. Reconocer y cerrar alertas con comentario |
| infraestructura | Cliente de solo lectura de la API JSON-RPC de Zabbix con caché de 30 segundos y un comando (sincronizar_zabbix) que lo consulta cada 60 segundos. Estado del clúster, hosts, activos y eventos por host. Webhook que recibe los problemas de Zabbix, validado con un secreto compartido |
| intervenciones | Recepción por correo de las solicitudes de Microsoft Forms y de las decisiones de la Jefatura enviadas por Power Automate (comando procesar_intervenciones, que lee el buzón cada minuto). Asignación de técnico, horario, activos y personal externo, con correo al flujo para agendar. Inicio y cierre (Ejecutada o Fallida) por el técnico asignado, y cancelación. Verificación de la huella del personal externo antes de iniciar. Avisos por correo a los involucrados |
| accesos | Personas autorizadas (personal externo), enrolamiento y baja de huella, puntos de acceso con clave del agente, permisos por persona y día, y registro de cada intento (permitido, denegado o con error). API que usa el agente del lector. No almacena huellas |
| models_generados.py | Modelos generados desde la base de datos |

El agente del lector (AgenteLector) corre en el PC del lector SecuGen: captura la huella, guarda la plantilla cifrada en ese PC y envía a SICMA solo el identificador. El archivo iniciar_sicma.ps1 levanta el backend y los procesos periódicos.

### Frontend (Angular e Ionic)

Tiene 13 áreas con 15 páginas, rutas con protección por autenticación y por rol, unas 6.900 líneas de TypeScript y HTML y un modo de demostración con datos simulados que se activa solo por configuración.

| Pantalla | Fuente de datos |
| --- | --- |
| Ingreso, recuperar y confirmar contraseña, cambiar contraseña | API real |
| Usuarios | API real |
| Activos (lista, ficha, alta y edición) | API real |
| Catálogos (zonas, ubicaciones, tipos y estados) | API real |
| Monitoreo y arduinos | API real |
| Personal externo | API real |
| Accesos | API real |
| Intervenciones | API real |
| Panel | API real (activos, monitoreo, accesos e intervenciones) |

La aplicación móvil de solo consulta no es un proyecto separado: es una configuración de compilación (movil) de la misma base de código, con un proyecto Android de Capacitor. Entra con el canal movil, recibe un token de solo lectura del backend y oculta las acciones de modificación.

### Lo que no existe en el repositorio

Integración continua (no hay carpeta .github), análisis con SonarQube, firmware del ESP32, y los datos preparados para Power BI. El formulario de Microsoft Forms y los flujos de Power Automate viven fuera del repositorio.

## Requerimientos funcionales contra el código

| ID | Prioridad | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-ID-01 | Must | Hecho | Ingreso por correo o usuario con JWT |
| RF-ID-02 | Should | Hecho | Recuperación con enlace de un solo uso, 30 minutos |
| RF-ID-03 | Should | Hecho | Vigencia de contraseña configurable y cambio de contraseña |
| RF-ID-04 | Must | Hecho | Alta, edición, desactivación y consulta de usuarios para la administración |
| RF-ID-05 | Must | Hecho | Un único rol por usuario, con seis roles |
| RF-ID-06 | Must | Hecho | Permisos por rol en las vistas del backend |
| RF-ACT-01 | Must | Hecho | Registro, edición y consulta de activos, con pantallas conectadas |
| RF-ACT-02 | Must | Hecho | Filtros por texto, tipo, ubicación y estado |
| RF-ACT-03 | Should | Hecho | Historial de cambios por activo |
| RF-ACT-04 | Should | Hecho | Ubicación y responsable del activo |
| RF-CAT-01 | Must | Hecho | Alta, edición y baja lógica de zonas |
| RF-CAT-02 | Must | Hecho | Alta y edición de sensores, con clave de dispositivo |
| RF-CAT-03 | Should | Hecho | Alta y edición de tipos y de estados de activo |
| RF-CAT-04 | Should | Hecho | Alta y edición de ubicaciones |
| RF-CAT-05 | Must | Hecho | Responsables de alerta por zona |
| RF-AMB-01 | Must | Hecho | POST de lecturas con clave de dispositivo |
| RF-AMB-02 | Must | Hecho | Guarda sensor, zona, fecha de medición y de recepción |
| RF-AMB-03 | Must | Hecho | Umbrales por zona con versiones |
| RF-AMB-04 | Must | Hecho | Alerta al salir del rango, sin duplicados mientras siga abierta |
| RF-AMB-05 | Must | Hecho | Correo a los responsables de la zona; falta probar con un servidor SMTP real |
| RF-INF-01 | Must | Hecho | Comando que consulta Zabbix cada 60 segundos |
| RF-INF-02 | Must | Hecho | Estado de servidores y webhook que registra los eventos; falta configurar la acción en Zabbix |
| RF-INF-03 | Should | Hecho | Eventos por host, con días configurables |
| RF-ACC-01 | Must | Hecho | Registro de cada intento con persona, fecha, resultado y punto de acceso; no se guardan huellas. Falta probar con el lector físico |
| RF-ACC-02 | Must | Hecho | Alta, enrolamiento y habilitación del personal externo por Administración y Contratistas, con el agente SecuGen |
| RF-ACC-03 | Should | Hecho | Consulta y filtros del registro de accesos para Administración, Jefatura y Auditor |
| RF-INT-01 | Must | Parcial | SICMA recibe y valida la solicitud por correo; el formulario de Microsoft Forms y el flujo no están en el repositorio |
| RF-INT-02 | Must | Hecho | Registro de la solicitud con estado inicial Pendiente, sin duplicar por identificador del formulario |
| RF-INT-03 | Must | Parcial | SICMA registra la decisión de la Jefatura y quién la tomó; la aprobación en Teams y el flujo no son verificables |
| RF-INT-04 | Should | Hecho | Correo a los involucrados en cada cambio de estado |
| RF-INT-05 | Must | Parcial | Asignación de técnico y horario hecha; el evento del calendario lo crea el flujo de Power Automate, que no es verificable |
| RF-INT-06 | Must | Hecho | Inicio y cierre por el técnico asignado, con resultado y observación |
| RF-BI-01 | Must | Pendiente | Sin datos preparados para Power BI |
| RF-BI-02 | Should | Pendiente | Sin código |
| RF-PLT-01 | Must | Hecho | 13 áreas del frontend con API real; los dashboards de Power BI se cuentan en RF-BI |
| RF-PLT-02 | Should | Hecho | Configuración móvil de solo consulta con canal movil y token de solo lectura; falta probarla en un dispositivo |

| Grupo | Hecho | Parcial | Pendiente | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-ID | 6 | 0 | 0 | 6 |
| RF-ACT | 4 | 0 | 0 | 4 |
| RF-CAT | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RF-AMB | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RF-INF | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RF-ACC | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RF-INT | 3 | 3 | 0 | 6 |
| RF-BI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RF-PLT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 31 | 3 | 2 | 36 |

| Prioridad | Hecho | Parcial | Pendiente | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | 21 | 3 | 1 | 25 |
| Should | 10 | 0 | 1 | 11 |

Los 4 Must que faltan son RF-INT-01, RF-INT-03 y RF-INT-05 (parciales, a la espera de las cuentas y los flujos de Microsoft) y RF-BI-01 (pendiente).

## Requerimientos no funcionales relevantes

| ID | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Hecho | JWT con firma y expiración; la sesión se cierra por inactividad |
| RNF-SEG-02 | Hecho | Bloqueo de la cuenta tras 5 contraseñas incorrectas en 15 minutos, con respuesta 403 account_locked, y límite de solicitudes por IP real |
| RNF-SEG-03 | Parcial | Reglas de Django, mínimo de 8 caracteres y vigencia máxima configurable; SICMA-CLA pide 10 o más con complejidad |
| RNF-SEG-04 | Hecho | CORS acotado a orígenes listados |
| RNF-SEG-05 | No verificable | Depende de la infraestructura |
| RNF-SEG-07 | Parcial | Contraseñas con hash de Django y HTTPS en el borde por Cloudflare; el tramo local de sensores y agente usa HTTP |
| RNF-SEG-08 | Hecho | Las vistas verifican el rol, y el token de solo lectura bloquea toda escritura |
| RNF-DIS-01 | No verificable | El código apunta al Router del clúster (puerto 6446) |
| RNF-DES-02 | Hecho | La ingesta es por HTTP |
| RNF-MNT-01 | Hecho | Especificación OpenAPI 3.0.3 en openapi.yaml, descrita en SICMA-API |
| RNF-CAL-01 | Pendiente | Sin GitHub Actions ni SonarQube |
| RNF-CAL-02 | Pendiente | Sin pruebas de inyección SQL |

## Avance de la documentación

Los 16 documentos de diseño y gestión están en versión vigente, con portada, tabla de contenido y referencias. Entre el 17 y el 26 de octubre se alinearon con el código del 25 de octubre.

| Documento | ID | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | SICMA-REQ | 1.1 | Vigente |
| Casos de Uso | SICMA-CUS | 1.1 | Vigente |
| Diagrama de Clases | SICMA-CLA | 1.1 | Vigente |
| Diagramas de Actividad | SICMA-ACT | 1.1 | Vigente |
| Modelo de Base de Datos | SICMA-BDD | 1.1 | Vigente |
| Mockups | SICMA-MCK | 1.1 | Vigente |
| Plan de Pruebas | SICMA-PLP | 1.1 | Vigente |
| Casos de Prueba | SICMA-CPR | 1.1 | Vigente |
| Plan del Proyecto | SICMA-PRY | 1.2 | Vigente |
| Resolución de Conflictos | SICMA-RCF | 1.1 | Vigente |
| Stakeholders | SICMA-STK | 1.2 | Vigente |
| Benchmarking y Estado del Arte | SICMA-BMK | 1.1 | Vigente |
| Impacto Ético, Social y Sostenibilidad | SICMA-ESO | 1.1 | Vigente |
| Arquitectura del Sistema | SICMA-ARQ | 1.0 | Vigente |
| API de SICMA (con openapi.yaml) | SICMA-API | 1.0 | Vigente |
| Estado de Avance | SICMA-EAV | 1.1 | Vigente (este documento) |

Documentos que faltan, según la lista de entregables:

| Documento | Estado | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Manuales de instalación y de usuario | Pendiente, por decisión del equipo se hacen al final | El código estable y el despliegue definitivo |
| Actas de reunión formales | Pendiente | Las actas reales que entrega el equipo |
| Informe de resultados de pruebas | Para el final del proyecto | La ejecución de los casos de SICMA-CPR |
| Paper, storyboard y video | Para el cierre | Todos los documentos anteriores |
| Documentación final | Para el cierre | Todos los documentos anteriores |
| Índice Maestro | Para el cierre | Todos los documentos anteriores |

## Kanban de Notion contra el código

Estado de las 54 tareas al 26 de octubre: 23 en Hecho, 6 en curso, 6 en revisión y 19 por hacer. El tablero ya incorpora la entrega de los documentos, pero no el avance de código del 20 y 25 de octubre.

| Tarea | Estado en Notion | Realidad | Cambio sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de acceso con lector HID y registro de intentos | Por hacer | Hecho en código con el lector SecuGen y su agente; falta probar con el lector físico | Pasar a En revisión |
| Módulo de intervenciones: modelo, estados, vínculo a activos e historial | En curso | Hecho en código con todo su ciclo | Pasar a En revisión |
| Aprobación por Jefatura en Teams y asignación de técnico por Administrador | En curso | La parte de SICMA está hecha; falta el flujo de Teams | Sin cambio |
| Flujo Microsoft Forms, Power Automate y calendario compartido | En curso | Depende de las cuentas de Microsoft; SICMA ya recibe y envía por correo | Sin cambio |
| Aplicación móvil Ionic de solo consulta | Por hacer | Configuración móvil y proyecto Android en código; sin probar en dispositivo | Pasar a En revisión |
| Login JWT con rol, correo único y bloqueo de cuenta | En revisión | Bloqueo de cuenta hecho | Pasar a Hecho, con la aprobación del equipo |
| Integración con Zabbix | En curso | Cliente, comando de consulta cada minuto, eventos y webhook hechos; falta la acción en Zabbix y probar con el servidor | Pasar a En revisión |
| Gestión de cuentas y roles | En revisión | Hecho, con los seis roles | Pasar a Hecho, con la aprobación del equipo |
| Monitoreo ambiental, activos y alertas | En revisión | Hecho en código; falta probar con SMTP real | Sin cambio hasta ejecutar las pruebas |
| Aplicación web Angular: operación según rol | En curso | 13 áreas con API real | Pasar a En revisión |
| Arquitectura 4+1, despliegue y monitoreo/logging (SICMA-ARQ) | Por hacer | Documento vigente en 1.0 | Pasar a Hecho |
| Especificación OpenAPI de la API (SICMA-API) | Por hacer | Documento vigente en 1.0 con openapi.yaml | Pasar a Hecho |
| Firmware ESP32-S3 con DHT22 | Por hacer | Sin código en el repositorio; la ventana terminó el 25 de octubre | Sin cambio; es la tarea más atrasada |
| Integración continua por commit | Por hacer | Sin código; la ventana terminó el 18 de octubre | Sin cambio; decidir fecha nueva |
| Endurecimiento: puertos y accesos acotados, comunicación frontend-backend, SO y aplicativos | Por hacer | Sin evidencia en el repositorio; la ventana empezó el 12 de octubre | Sin cambio; pedir evidencia a Álvaro |
| Datos para Power BI y dashboards de Jefatura y Auditor | Por hacer | Sin código | Sin cambio |
| Manuales de instalación y de usuario (SICMA-MAN) | Por hacer | Se hacen al final, por decisión del equipo | Sin cambio |
| Actas de reunión y estados de avance | En curso | Este estado de avance existe; las actas reales no | Sin cambio hasta recibir las actas |

## Monitoreo del plan de trabajo

Estado de cada actividad de SICMA-PRY al 26 de octubre.

| Actividad | Responsable | Ventana | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos | Claudio y el equipo | S1 a S3 | Terminada | SICMA-REQ y SICMA-PRY vigentes |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | Fidel y Álvaro | S2 a S5 | Terminada | SICMA-CLA, SICMA-ACT, SICMA-BDD y SICMA-ARQ vigentes |
| Prototipado de interfaces | Fidel | S3 a S5 | Terminada | SICMA-MCK vigente |
| Desarrollo web y móvil | Fidel | S5 a S13 | En curso | Web con 13 áreas conectadas y configuración móvil lista; falta probar en dispositivo |
| Monitoreo e integraciones IoT | Álvaro | S8 a S14 | En curso | Zabbix, alertas y lector SecuGen hechos; firmware sin código |
| Aplicación de medidas de seguridad | Álvaro | S8 a S15 | En curso | Bloqueo de cuenta hecho; falta la política de 10 caracteres y evidencia del endurecimiento |
| Pruebas y coordinación de calidad | Claudio | S6 a S16 | En curso | Plan y casos vigentes; sin ejecución ni integración continua |
| Documentación y cierre del proyecto | Claudio y el equipo | S1 a S18 | En curso | 16 documentos vigentes; faltan 6 de la lista final |

Hitos de SICMA-PRY:

| Hito | Fecha objetivo | Estado al 26 de octubre |
| --- | --- | --- |
| H1. Documentos de requerimientos, diseño y mockups revisados | 25 de octubre | Cumplido |
| H2. Identidad, cuentas, activos y monitoreo ambiental (incremento 2) | 25 de octubre | Cumplido en código; falta probar |
| H3. Firmware del ESP32 enviando lecturas | 25 de octubre | Incumplido, sin código |
| H4. Alertas con correo, Zabbix, lector HID e intervenciones (incremento 3) | 8 de noviembre | Cumplido en código; falta Forms, Teams y calendario, y probar |
| H5. Aplicación web terminada y endurecimiento de seguridad | 8 de noviembre | Web terminada; el endurecimiento no tiene evidencia |
| H6. App móvil y datos de Power BI (incremento 4) | 15 de noviembre | Parcial: móvil en código; Power BI sin iniciar |
| H7. Pruebas funcionales, de integración, SQL injection y SonarQube | 16 al 29 de noviembre | Sin iniciar |
| H8. Prueba de alta disponibilidad | 23 al 29 de noviembre | Sin iniciar |
| H9. Corrección de defectos y resultados documentados | 6 de diciembre | Sin iniciar |
| H10. Documentación final e Índice Maestro | 10 de diciembre | Sin iniciar |
| H11. Entrega y presentación final | 7 al 13 de diciembre | Sin iniciar |

## Fechas contra la realidad

Fechas oficiales de las fases: Fase 1 de la S1 a la S4, Fase 2 de la S5 a la S15 (7 de septiembre al 22 de noviembre) y Fase 3 de la S16 a la S18 (23 de noviembre al 13 de diciembre).

| Ventana | Qué debería estar | Qué hay hoy |
| --- | --- | --- |
| Hasta el 25 de octubre (S11) | Activos, cuentas y roles, monitoreo, firmware, integración con Zabbix | Todo en código salvo el firmware |
| 19 de octubre al 8 de noviembre (S11 a S13) | Alertas con SMTP, lector de huellas, Forms y Power Automate, aprobación en Teams | Alertas, lector e intervenciones en código; Forms, Power Automate y Teams sin verificar |
| 26 de octubre al 15 de noviembre (S12 a S14) | App móvil y datos para Power BI | Móvil en código; Power BI sin código |
| 16 de noviembre en adelante | Pruebas funcionales, de integración, SQL injection y SonarQube | Sin pruebas ejecutadas ni integración continua |

Varias tareas de pruebas del tablero empiezan el 16 de noviembre y pertenecen a la Fase 3 en Notion, aunque la Fase 3 oficial empieza el 23 de noviembre. Hay que moverlas (D-04).

### Ritmo y proyección

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Inicio del desarrollo | 21 de septiembre (S7) |
| Requerimientos con código | 31 en 5 semanas (S7 a S11), unos 6 por semana |
| Ritmo desde el corte anterior | 10 requerimientos en 9 días |
| Pendientes (parciales y sin código) | 5, de los cuales 4 son Must |
| Semanas hasta el fin de la Fase 2 (22 de noviembre) | 3 después de esta |
| Semanas hasta el 13 de diciembre | 6 después de esta |

Con el ritmo observado, los 5 pendientes tomarían menos de una semana si dependieran solo de código propio. No es así: 3 dependen de cuentas y flujos de Microsoft, y los 2 de Power BI no han empezado. Lo que más pesa en el plan ya no es construir sino probar: quedan 199 casos sin ejecutar, el firmware y la integración continua sin código, y 6 semanas para todo eso.

## Riesgos y ajustes

Estado de los riesgos de SICMA-PRY al corte.

| Riesgo | Estado | Cambio |
| --- | --- | --- |
| R-01. El ritmo no alcanza para los 36 requerimientos | Baja | Quedan 5 pendientes y el ritmo es de unos 6 por semana |
| R-02. Una integración externa no está disponible a tiempo | Se mantiene | Es la causa de los 3 Must parciales; confirmar las cuentas de Microsoft 365 esta semana |
| R-07. Las pruebas empiezan tarde por falta de integración continua | Se mantiene | Sin .github ni SonarQube; la ventana de la tarea venció el 18 de octubre |
| R-08. La documentación contradice al código | Baja | Los 16 documentos se alinearon con el código del 25 de octubre; sigue la política de 10 caracteres |
| R-09. La documentación se concentra al final | Baja | 16 documentos vigentes en la semana 12 |
| R-13. El código no tiene pruebas ejecutadas | Alta | 128 pruebas escritas sin ejecutar y 199 casos de SICMA-CPR; ejecutar las automáticas esta semana |
| R-14. El repositorio incluye node_modules y __pycache__ | Cerrado | .gitignore los excluye y no hay archivos generados versionados |
| Nuevo R-15. El firmware del sensor no está en el repositorio | Alta | Sin él no se puede probar la ingesta de punta a punta (RNF-DES-02, RF-AMB-01) |
| Nuevo R-16. El lector SecuGen no se ha probado con hardware | Media | Probar el agente con el lector físico antes del 8 de noviembre |

### Factores que han facilitado y dificultado el plan

Han facilitado: la distribución de roles, el uso de GitHub, el diseño cerrado antes del desarrollo y la especificación OpenAPI, que ordena el trabajo entre backend y frontend. Han dificultado: las integraciones que dependen de cuentas y equipos externos, las diferencias entre documentos y código que se descubren tarde, y un tablero que se actualiza con atraso.

### Actividades no iniciadas o retrasadas

| Actividad | Responsable | Situación | Motivo y estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware ESP32-S3 con DHT22 | Álvaro | Sin código en el repositorio; ventana terminada el 25 de octubre | Motivo por confirmar con el responsable. Subir el firmware si existe fuera del repositorio, o escribirlo esta semana con un simulador de lecturas |
| Integración continua y SonarQube | Álvaro | Sin código; ventana vencida el 18 de octubre | Motivo por confirmar. Montar GitHub Actions con las 128 pruebas |
| Endurecimiento de seguridad | Álvaro | Sin evidencia; ventana desde el 12 de octubre | Entregar evidencia o un informe de lo aplicado antes del 8 de noviembre |
| Forms, Power Automate, Teams y calendario | Fidel y Álvaro | SICMA ya recibe y envía por correo; faltan el formulario, los flujos y el calendario | Confirmar las cuentas de Microsoft 365 (D-13 de SICMA-PRY) y construir los flujos con el formato de mensaje de SICMA-API |
| Power BI | Fidel | Sin código; ventana desde el 26 de octubre | Definir las vistas de datos y decidir si Power BI lee la API o una exportación |
| Ejecución de las pruebas | Claudio y Álvaro | Sin ejecutar; empieza el 16 de noviembre | Ejecutar antes las pruebas automáticas y dejar los resultados para el final del proyecto, por decisión del equipo |

### Ajustes propuestos

| Ajuste | Para qué |
| --- | --- |
| Actualizar el Kanban con la tabla de este documento | Que el tablero deje de contradecir al código |
| Ejecutar las 128 pruebas existentes y subirlas a integración continua | Pasar de código escrito a código probado |
| Subir el firmware o escribir un simulador de lecturas | Poder probar la ingesta completa |
| Probar el agente con el lector SecuGen físico | Cerrar RF-ACC-01 y RF-ACC-02 con evidencia |
| Confirmar las cuentas de Microsoft 365 | Destrabar RF-INT-01, RF-INT-03 y RF-INT-05 |
| Alinear las fechas de las tareas de pruebas con la Fase 3 oficial | Evitar tareas de la Fase 3 que empiezan en la Fase 2 |
| Subir la política de contraseña a 10 caracteres con complejidad | Cerrar RNF-SEG-03 antes del primer ciclo de pruebas |

## Trazabilidad

| Origen | Se usa en este documento |
| --- | --- |
| SICMA-REQ v1.1 | Lista de 36 RF y 20 RNF, y prioridades |
| SICMA-CLA v1.1 | Valores de referencia de bloqueo, contraseña y sesión |
| SICMA-PLP v1.1 y SICMA-CPR v1.1 | Casos de prueba y calendario de pruebas |
| SICMA-PRY v1.2 | Actividades, hitos, riesgos e indicadores |
| Kanban de Notion | Estados y fechas de las 54 tareas |
| Repositorio Software | Evidencia del código |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Verificación | Este estado sale de leer el código, sin ejecutarlo. Falta probar cada requerimiento marcado Hecho | Abierto |
| D-02 | Infraestructura | El estado del clúster, el despliegue y la configuración de Zabbix no se pueden verificar desde el código | Abierto |
| D-03 | Firmware | El firmware del ESP32 podría existir fuera del repositorio. Si existe, hay que subirlo | Abierto |
| D-04 | Fechas del tablero | Las tareas de pruebas empiezan el 16 de noviembre, antes de la Fase 3 oficial, y hay tareas de la Fase 1 con fechas fuera de esa fase | Abierto |
| D-05 | Peso de los requerimientos | El ritmo trata cada requerimiento por igual | Abierto |
| D-06 | Política de contraseña | Pendiente decidir si se sube el mínimo a 10 caracteres con complejidad (SICMA-CLA lo pide) | Abierto |
| D-07 | Horas de trabajo | No hay registro de horas por integrante contra las 810 horas de SICMA-PRY. No se informan horas en este documento | Abierto |
| D-08 | Repositorio | Quitar node_modules y __pycache__ del control de versiones | Resuelto |
| D-09 | Actas | Las actas reales siguen pendientes; este documento no usa las actas actuales | Abierto |
| D-10 | Rama | Se revisó la rama main hasta el commit del 25 de octubre | Resuelto |
| D-11 | Alcance de requerimientos | Decidir si el personal externo y la gestión de alertas llevan requerimientos propios; cambiaría los conteos de este documento y de SICMA-REQ | Abierto |
| D-12 | Resultados de pruebas | Los resultados se documentan al final del proyecto, por decisión del equipo | Aceptado |

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Hecho | Hay código que cumple el requerimiento |
| Parcial | Hay la parte de SICMA, pero falta una pieza externa que lo completa |
| Datos simulados | Datos fijos del frontend que reemplazan a la API en el modo de demostración |
| Ritmo | Requerimientos con código por semana desde el inicio del desarrollo |
| Corte de avance | Fecha en que se mide el avance contra el plan |
| Webhook | Aviso que un sistema envía a otro por HTTP cuando ocurre un evento |
| Router | Componente de MySQL InnoDB Cluster que redirige las conexiones al nodo primario |
| Agente del lector | Programa que corre en el PC del lector SecuGen y habla con la API de SICMA |

## Referencias

Documentos del proyecto

[1] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[2] SICMA-REQ v1.1. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[3] SICMA-CUS v1.1. Casos de Uso. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[4] SICMA-CLA v1.1. Diagrama de Clases. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[5] SICMA-ACT v1.1. Diagramas de Actividad. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[6] SICMA-BDD v1.1. Modelo de Base de Datos. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[7] SICMA-MCK v1.1. Mockups. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[8] SICMA-PLP v1.1. Plan de Pruebas. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[9] SICMA-CPR v1.1. Casos de Prueba. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[10] SICMA-PRY v1.2. Plan del Proyecto. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[11] SICMA-RCF v1.1. Resolución de Conflictos. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[12] SICMA-STK v1.2. Stakeholders. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[13] SICMA-BMK v1.1. Benchmarking y Estado del Arte. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[14] SICMA-ESO v1.1. Impacto Ético, Social y Sostenibilidad. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[15] SICMA-ARQ v1.0. Arquitectura del Sistema. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[16] SICMA-API v1.0. API de SICMA. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[17] Equipo SICMA. Página de SICMA en Notion y sus bases de Fases, Tareas y Requerimientos.

[18] Equipo SICMA. Repositorio del proyecto, https://github.com/AlvaroGonbri/Capstone (carpetas Software y Fase 2).

Normas y fuentes externas

[19] ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering, Life cycle processes, Requirements engineering.

[20] ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and software quality models.

## Anexos

### Anexo A. Operaciones de la API por módulo

La lista completa de rutas, roles, errores y ejemplos está en SICMA-API y en el archivo openapi.yaml. Este anexo resume cuántas operaciones tiene cada módulo.

| Módulo | Operaciones |
| --- | --- |
| Control de acceso | 21 |
| Autenticación | 14 |
| Monitoreo ambiental | 13 |
| Inventario | 12 |
| Intervenciones | 9 |
| Agente del lector | 9 |
| Infraestructura | 6 |
| Alertas | 5 |
| Total | 89 |