SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Plan del Proyecto

SICMA-PRY

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 26 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

Tabla de contenido

Control de cambios	4

Resumen y propósito	4

Objetivos	5

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

Objetivo SMART	6

Alcance	6

Dentro del alcance	6

Fuera del alcance	6

Metodología	6

Kanban	7

Prácticas de DevOps	7

Entrega incremental	7

Definición de terminado	8

Estructura del trabajo	8

Calendario	8

Semanas	8

Fases	9

Actividades	9

Hitos	10

Equipo y roles	10

Roles de las pruebas	10

Matriz RACI	11

Actores del sistema	11

Esfuerzo y recursos	11

Capacidad	11

Recursos disponibles	12

Entregables y evidencias	12

Evidencias de la guía de la Fase 1	12

Documentos del proyecto	12

Riesgos	13

Calidad y pruebas	14

Comunicación y seguimiento	14

Indicadores de seguimiento	15

Indicadores de negocio	15

Gestión de cambios	16

Costos y beneficios	16

Situación al 10 de octubre de 2026	16

Priorización de los Must pendientes	17

Should opcionales	17

Trazabilidad	17

Supuestos y pendientes	18

Glosario	19

Referencias	20

Anexos	21

Anexo A. Mapa de actividades por semana	21

Anexo B. Tareas del Kanban por área técnica	21

## Control de cambios

Versión vigente 1.2 del documento SICMA-PRY. Agrega la matriz RACI y los indicadores de negocio; el detalle de cada versión está en la tabla de versiones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-PRY |
| Versión | 1.2 |
| Estado | Vigente |
| Fecha | 2026-10-26 |
| Basado en | Guía de la Fase 1 (objetivos, metodología, plan de trabajo y carta Gantt), página y bases de datos de SICMA en Notion, SICMA-REQ v1.1, SICMA-PLP v1.1, SICMA-CPR v1.1 y el estado real del código al 10 de octubre (SICMA-EAV v0.1) |
| No se usó | Las actas de reunión, porque aún no se confirma cuáles son reales |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Primer borrador del plan del proyecto, escrito desde cero |
| 0.2 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Decisiones del equipo: la carta Gantt de la Fase 1 es la fuente oficial de las fechas de las fases (D-01); 15 horas por integrante (D-03); se priorizan los 25 Must y los Should son opcionales (D-07); el costo-beneficio se mantiene cualitativo (D-02). Se agrega la priorización de los Must pendientes |
| 1.0 | 2026-10-17 | Claudio Varas | Pasa de borrador a vigente. Se agrega la portada y se actualizan las referencias a las versiones vigentes de los demás documentos. Se agrega la tabla de contenido, la numeración de páginas y se completa la lista de referencias. |
| 1.1 | 2026-10-24 | Fidel Rodríguez | Se agrega la matriz RACI por área técnica y los indicadores de negocio (KN-01 a KN-07), con los pendientes D-15 y D-16. Se actualiza la lista de documentos del proyecto. |
| 1.2 | 2026-10-26 | Fidel Rodríguez | Se actualiza el lector a SecuGen, según el código del 25 de octubre (commit 59710a5d). |

## Resumen y propósito

Este plan define cómo se organiza y se controla el desarrollo de SICMA durante las 18 semanas del semestre: qué se entrega, en qué orden, quién lo hace, con qué método, en qué fechas y qué puede salir mal. Es el documento de referencia para el tablero Kanban, el estado de avance y la resolución de conflictos.

SICMA es un sistema que centraliza el control y el monitoreo de activos de un datacenter: inventario, temperatura y humedad, estado de servidores, accesos físicos e intervenciones. El cliente es el departamento de TI de Carozzi, pero el proyecto se desarrolla y se prueba con un entorno simulado. No tiene presupuesto asignado.

El equipo lo forman Álvaro González (infraestructura, seguridad, Zabbix e IoT), Fidel Rodríguez (desarrollo web y móvil, base de datos e integración) y Claudio Varas (planificación, documentación y coordinación de pruebas). Trabajan con un enfoque híbrido entre Kanban y DevOps, con entrega incremental.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 18 semanas, del 10 de agosto al 13 de diciembre de 2026 |
| Metodología | Kanban híbrido con DevOps |
| Equipo | 3 integrantes |
| Capacidad estimada | 15 horas semanales por integrante, 810 horas en total |
| Presupuesto | Sin presupuesto asignado |
| Alcance funcional | 36 requerimientos funcionales y 20 no funcionales (SICMA-REQ v1.1) |
| Documentos de referencia | SICMA-REQ, CUS, CLA, ACT, BDD, MCK, PLP, CPR |

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar SICMA, un prototipo integrado que centralice el control y monitoreo de los activos de un datacenter simulado, para mejorar su trazabilidad y apoyar la continuidad operativa.

### Objetivos específicos

| ID | Objetivo | Se cumple con |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de SICMA | SICMA-REQ, SICMA-CUS |
| OE-02 | Diseñar la arquitectura y el modelo de datos escalable de la solución | SICMA-CLA, SICMA-ACT, SICMA-BDD |
| OE-03 | Diseñar prototipos de las interfaces web y móvil para validar la experiencia de usuario antes del desarrollo | SICMA-MCK |
| OE-04 | Desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil para gestionar activos, usuarios, accesos e intervenciones | Código del repositorio, RF-ID, RF-ACT, RF-CAT, RF-ACC, RF-INT, RF-PLT |
| OE-05 | Implementar el monitoreo de temperatura y humedad con ESP32-S3 y DHT22, e integrar el control de acceso con huella, Zabbix y Power BI | RF-AMB, RF-INF, RF-ACC, RF-BI |
| OE-06 | Aplicar medidas de seguridad para proteger la información de accesos, activos y comunicaciones con los sensores | RNF-SEG-01 a 09 |
| OE-07 | Realizar pruebas funcionales, de integración y de calidad, e incorporar las mejoras detectadas | SICMA-PLP, SICMA-CPR, informe de resultados |

### Objetivo SMART

| Criterio | Definición |
| --- | --- |
| Específico | Generar un sistema integral centralizado de monitoreo de datacenter |
| Medible | Requerimientos cumplidos, medidos con los criterios de aceptación CA-01 a CA-07 de SICMA-REQ, y fechas por fase y tarea en el Kanban |
| Alcanzable | Pasar de un monitoreo reactivo a uno proactivo con los recursos disponibles |
| Relevante | Existen herramientas para cada función, pero todas funcionan por separado |
| Temporal | 18 semanas, hasta el 13 de diciembre de 2026 |

## Alcance

### Dentro del alcance

- Inventario y gestión de activos, catálogos, zonas, dispositivos y responsables de alerta.

- Identidad, roles y permisos: Administrador, Jefatura, Técnico y Auditor.

- Monitoreo ambiental con ESP32-S3 y DHT22, umbrales y alertas por correo.

- Estado de servidores y eventos técnicos desde Zabbix.

- Registro de intentos de acceso desde el lector SecuGen, sin almacenar huellas.

- Intervenciones: solicitud en Microsoft Forms, aprobación de la Jefatura en Teams con Power Automate, asignación de técnico por el Administrador, calendario compartido y cierre.

- Datos para dashboards en Power BI.

- Aplicación web Angular y aplicación móvil Ionic de solo consulta.

- Pruebas funcionales, de integración, de seguridad y de rendimiento.

### Fuera del alcance

- Despliegue productivo en un datacenter real o disponibilidad de nivel empresarial.

- Almacenamiento, comparación o procesamiento de imágenes o plantillas de huellas.

- Accionamiento físico de cerraduras, torniquetes, climatización, UPS, servidores u otros equipos.

- Reemplazo de Zabbix o de Power BI.

- Mantenimiento predictivo con inteligencia artificial, compras, inventario financiero, depreciación o contabilidad de activos.

- Identificación de activos por código QR.

- Auditoría general, interfaz de administración de parámetros de instalación y respaldo lógico de la base de datos.

- Integración con directorios corporativos, SMS, WhatsApp u otros canales fuera de Forms, Power Automate y el servidor SMTP.

## Metodología

El equipo usa un enfoque híbrido entre Kanban y DevOps, pensado para un grupo reducido de tres integrantes que necesita simplicidad y comunicación directa.

### Kanban

El trabajo se ve en un tablero único en Notion, con vistas de tablero, tabla y línea de tiempo. El tablero lo gestionan los tres en conjunto.

| Columna en Notion | Columna según la guía de la Fase 1 | Significado |
| --- | --- | --- |
| Por hacer | Por hacer | La tarea está priorizada y no ha empezado |
| En curso | En desarrollo | Alguien trabaja en ella |
| En revisión | En revisión y pruebas | Terminada, falta revisión o prueba |
| Hecho | Completado | Cumple su criterio de aceptación |

Reglas de flujo:

- Cada tarea tiene un responsable, una fecha de inicio y fin, una fase, un área técnica y, cuando corresponde, los requerimientos que cubre.

- Se limita el trabajo en curso (WIP) para terminar lo empezado antes de tomar algo nuevo. El límite propuesto es de 2 tareas en curso por integrante (ver D-04).

- Una tarea pasa a Hecho solo si cumple los criterios de aceptación del requerimiento y tiene su caso de prueba.

- El estado del tablero se corrige cuando el código lo contradice (ver SICMA-EAV).

### Prácticas de DevOps

- El código se integra con frecuencia en el repositorio de GitHub (AlvaroGonbri/Capstone).

- Cada commit ejecuta integración continua en GitHub Actions con análisis de SonarQube (RNF-CAL-01).

- Las pruebas se incorporan desde el primer incremento y no se dejan para el final.

- Los defectos se registran y siguen en GitHub Issues.

- El despliegue y el monitoreo de la infraestructura se hacen con Zabbix, y se guarda evidencia de las integraciones y despliegues.

### Entrega incremental

SICMA se construye por componentes funcionales priorizados, de modo que cada incremento agregue valor verificable sin esperar a que el sistema esté completo.

| Incremento | Contenido | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| 1. Requerimientos y diseño | Requerimientos, casos de uso, arquitectura, modelo de datos y prototipos | OE-01 a OE-03 |
| 2. Identidad y datos base | Ingreso, roles, cuentas, activos, catálogos y base de datos | RF-ID, RF-ACT, RF-CAT |
| 3. Monitoreo e integraciones | Lecturas ambientales, umbrales, alertas, Zabbix, lector SecuGen | RF-AMB, RF-INF, RF-ACC |
| 4. Intervenciones y analítica | Forms, Teams, Power Automate, calendario, Power BI y app móvil | RF-INT, RF-BI, RF-PLT |
| 5. Seguridad y pruebas | Endurecimiento, SonarQube, inyección SQL, alta disponibilidad y regresión | RNF-SEG, RNF-CAL, RNF-DIS |

### Definición de terminado

Una tarea de desarrollo está terminada cuando:

- el código está integrado en la rama principal y pasa la integración continua;

- cumple los criterios de aceptación de su requerimiento;

- tiene al menos un caso de prueba de SICMA-CPR ejecutado sin defectos abiertos graves;

- la documentación afectada está al día.

## Estructura del trabajo

El trabajo se agrupa en las áreas técnicas del tablero. Cada área tiene un responsable principal; los demás apoyan.

| Área técnica | Qué incluye | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Backend | API Django, identidad, activos, monitoreo, alertas, intervenciones | Fidel Rodríguez |
| Frontend | Aplicación web Angular y aplicación móvil Ionic | Fidel Rodríguez |
| Base de datos | Modelo de datos y MySQL InnoDB Cluster (con Álvaro para el clúster) | Fidel Rodríguez |
| Infraestructura | Clúster de 3 nodos y Router, servidores, red | Álvaro González |
| Seguridad | Endurecimiento, puertos y accesos, SQL injection, SonarQube | Álvaro González |
| IoT | Firmware ESP32-S3 con DHT22 | Álvaro González |
| Integraciones | Zabbix, lector SecuGen, Forms, Power Automate, Teams, Power BI | Álvaro González y Fidel Rodríguez (según la integración) |
| Pruebas y calidad | Plan de pruebas, casos, ejecución, informe de resultados | Claudio Varas (ejecutan los tres) |
| Documentación | Documentos SICMA, estados de avance, plan, documentación final | Claudio Varas |

## Calendario

La semana 1 es la del 10 de agosto de 2026 y cada semana va de lunes a domingo. La semana 18 termina el 13 de diciembre.

### Semanas

| Semana | Fechas | Semana | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10 al 16 de agosto | S10 | 12 al 18 de octubre |
| S2 | 17 al 23 de agosto | S11 | 19 al 25 de octubre |
| S3 | 24 al 30 de agosto | S12 | 26 de octubre al 1 de noviembre |
| S4 | 31 de agosto al 6 de septiembre | S13 | 2 al 8 de noviembre |
| S5 | 7 al 13 de septiembre | S14 | 9 al 15 de noviembre |
| S6 | 14 al 20 de septiembre | S15 | 16 al 22 de noviembre |
| S7 | 21 al 27 de septiembre | S16 | 23 al 29 de noviembre |
| S8 | 28 de septiembre al 4 de octubre | S17 | 30 de noviembre al 6 de diciembre |
| S9 | 5 al 11 de octubre | S18 | 7 al 13 de diciembre |

### Fases

Las fechas oficiales de las fases son las de la carta Gantt de la Fase 1 (decisión del equipo, D-01). La base Fases de Notion ubica las fases en otras semanas y debe alinearse a esta tabla (D-12). Las fechas de las tareas del tablero se mantienen como están en Notion.

| Fase | Semanas | Fechas | Qué se hace |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: definición y planificación | S1 a S4 | 10 de agosto al 6 de septiembre | Problema, alcance, objetivos, metodología, viabilidad, requerimientos y diseño inicial |
| Fase 2: desarrollo | S5 a S15 | 7 de septiembre al 22 de noviembre | Diseño, desarrollo, integraciones, seguridad y pruebas continuas |
| Fase 3: pruebas y cierre | S16 a S18 | 23 de noviembre al 13 de diciembre | Prueba de recuperación del clúster, regresión final, corrección de defectos, informe, documentación final y presentación |

Hoy Notion las ubica así: Fase 1 de la S1 a la S6, Fase 2 de la S7 a la S14 y Fase 3 de la S15 a la S18.

### Actividades

Ventanas de la carta Gantt de la Fase 1, con sus fechas.

| Actividad | Semanas | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos | S1 a S3 | 10 al 30 de agosto | Claudio y el equipo |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | S2 a S5 | 17 de agosto al 13 de septiembre | Fidel y Álvaro |
| Prototipado de interfaces | S3 a S5 | 24 de agosto al 13 de septiembre | Fidel |
| Desarrollo web y móvil | S5 a S13 | 7 de septiembre al 8 de noviembre | Fidel |
| Monitoreo e integraciones IoT | S8 a S14 | 28 de septiembre al 15 de noviembre | Álvaro |
| Aplicación de medidas de seguridad | S8 a S15 | 28 de septiembre al 22 de noviembre | Álvaro |
| Pruebas y coordinación de calidad | S6 a S16 | 14 de septiembre al 29 de noviembre | Claudio |
| Documentación y cierre del proyecto | S1 a S18 | 10 de agosto al 13 de diciembre | Claudio y el equipo |

La tabla del plan de trabajo de la Fase 1 ubica las pruebas hasta la S17 y la carta Gantt hasta la S16. Este plan usa la S16 de la carta Gantt, igual que SICMA-PLP (D-08).

### Hitos

| Hito | Fecha objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| H1. Documentos de requerimientos, diseño y mockups revisados | 25 de octubre | Tareas de documentación del Kanban |
| H2. Identidad, cuentas, activos y monitoreo ambiental entregados (incremento 2) | 25 de octubre | Tareas de backend del Kanban |
| H3. Firmware del ESP32 enviando lecturas | 25 de octubre | Tarea de IoT del Kanban |
| H4. Alertas con correo, Zabbix, lector SecuGen y flujo de intervenciones entregados (incremento 3) | 8 de noviembre | Tareas de integración del Kanban |
| H5. Aplicación web terminada y endurecimiento de seguridad | 8 de noviembre | Tareas de frontend y seguridad del Kanban |
| H6. App móvil y datos de Power BI entregados (incremento 4) | 15 de noviembre | Tareas de frontend e integraciones del Kanban |
| H7. Pruebas funcionales, de integración, SQL injection y SonarQube | 16 al 29 de noviembre | Tareas de pruebas del Kanban |
| H8. Prueba de alta disponibilidad (caída del nodo primario) | 23 al 29 de noviembre | Tarea de infraestructura del Kanban |
| H9. Corrección de defectos y resultados documentados | 6 de diciembre | Tareas de cierre del Kanban |
| H10. Documentación final e Índice Maestro | 10 de diciembre | Tarea de documentación final |
| H11. Entrega y presentación final | 7 al 13 de diciembre | Tarea de entrega del Kanban |

## Equipo y roles

| Integrante | Rol en el proyecto | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Infraestructura, seguridad e integración | Clúster MySQL, servidores y red; Zabbix; sensores IoT y firmware; lector SecuGen; endurecimiento; SonarQube y SQL injection |
| Fidel Rodríguez | Desarrollo y datos | Backend Django; aplicación web y móvil; modelo de datos; integraciones de Forms, Power Automate y Power BI; mockups |
| Claudio Varas | Planificación, documentación y calidad | Plan del proyecto, estados de avance, Kanban, documentos, plan y casos de prueba, coordinación de las pruebas |

Todos revisan el código ajeno, participan en las pruebas y mantienen el tablero. Claudio Varas es el responsable formal de las pruebas, pero en la práctica las ejecutan los tres.

### Roles de las pruebas

| Rol | Persona |
| --- | --- |
| Jefe de pruebas | Claudio Varas |
| Tester | Claudio Varas, con apoyo de los tres |
| Administrador de defectos | Claudio Varas, con GitHub Issues |

### Matriz RACI

La matriz RACI asigna, por área técnica, quién realiza (R), quién rinde cuentas (A), quién es consultado (C) y quién es informado (I). En cada fila hay una sola persona con A. La matriz sale de los responsables principales de la tabla de áreas técnicas de este plan. Todos revisan el código ajeno y participan en las pruebas, así que la C de Claudio y de los demás se da en la práctica aunque la tabla marque I. La matriz se valida con el equipo (D-15).

| Área técnica | Álvaro | Fidel | Claudio |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | C | A, R | I |
| Frontend (web y móvil) | I | A, R | I |
| Base de datos y modelo de datos | R (clúster) | A, R | I |
| Infraestructura | A, R | C | I |
| Seguridad | A, R | C | I |
| IoT (firmware ESP32-S3) | A, R | C | I |
| Integraciones: Zabbix y lector SecuGen | A, R | C | I |
| Integraciones: Forms, Power Automate, Teams y Power BI | C | A, R | I |
| Pruebas y calidad | R | R | A, R |
| Tablero Kanban | R | R | A, R |
| Documentación y estados de avance | C | C | A, R |

### Actores del sistema

Los roles del sistema son Administrador, Jefatura, Técnico y Auditor. La Jefatura aprueba las intervenciones en Teams y el Administrador asigna el técnico. El usuario clave del servicio solo recibe avisos.

## Esfuerzo y recursos

### Capacidad

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Horas semanales por integrante | 15 |
| Horas semanales del equipo | 45 |
| Capacidad total en 18 semanas | 810 horas |
| Capacidad desde la S10 hasta la S18 (9 semanas) | 405 horas |

Esta capacidad cubre trabajo individual. No se distribuyen horas por tarea porque el Kanban aún no las estima (ver D-05).

### Recursos disponibles

| Recurso | Uso |
| --- | --- |
| Sensores ESP32-S3 con DHT22 | Monitoreo ambiental |
| Lector de huellas SecuGen | Registro de accesos |
| Zabbix on-premise | Monitoreo de servidores |
| MySQL local (InnoDB Cluster de 3 nodos y Router) | Base de datos |
| Computadores, celulares y conexión a internet | Desarrollo y pruebas |
| GitHub y GitHub Actions | Repositorio, integración continua, defectos |
| SonarQube | Análisis de calidad |
| Notion | Tablero Kanban, requerimientos y fases |
| Figma | Prototipos de interfaz |
| Microsoft Forms, Teams, Power Automate, Outlook | Flujo de intervenciones |
| Power BI | Dashboards |
| Word y PowerPoint | Documentación y presentación final |

## Entregables y evidencias

### Evidencias de la guía de la Fase 1

| Tipo | Evidencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Avance | Tablero Kanban | Captura o exportación con las columnas y el estado de las tareas al corte |
| Avance | Requerimientos y diseño | Documentos, prototipos, arquitectura y modelo de datos |
| Avance | Repositorio GitHub e historial de commits | Código, commits, ramas e incrementos |
| Final | Producto mínimo viable | Código web e integración ESP32, app móvil instalable, script de base de datos y panel de Power BI |
| Final | Evidencia de prácticas DevOps | Capturas de integración y despliegue |
| Final | Pruebas, manual y presentación | Casos de prueba y resultados, manual técnico y presentación final |

### Documentos del proyecto

| ID | Documento | Versión vigente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SICMA-REQ | Requerimientos | 1.0 | Vigente |
| SICMA-CUS | Casos de uso | 1.0 | Vigente |
| SICMA-CLA | Diagrama de clases | 1.0 | Vigente |
| SICMA-ACT | Diagramas de actividad | 1.0 | Vigente |
| SICMA-BDD | Modelo de base de datos | 1.0 | Vigente |
| SICMA-MCK | Mockups | 1.0 | Vigente |
| SICMA-PLP | Plan de pruebas | 1.0 | Vigente |
| SICMA-CPR | Casos de prueba | 1.0 | Vigente |
| SICMA-PRY | Plan del proyecto (este documento) | 1.1 | Vigente |
| SICMA-RCF | Resolución de conflictos | 1.0 | Vigente |
| SICMA-STK | Stakeholders | 1.1 | Vigente |
| SICMA-EAV | Estado de avance | 1.0 | Vigente |
| SICMA-BMK | Benchmarking y estado del arte | 1.0 | Vigente |
| SICMA-ESO | Impacto ético, social y sostenibilidad | 1.0 | Vigente |

Quedan por hacer: actas de reunión formales, informe de resultados de las pruebas, arquitectura y despliegue, manuales de instalación y de usuario, especificación OpenAPI, documentación final e Índice Maestro.

## Riesgos

Magnitud y ocurrencia se califican en Alta, Media o Baja.

| ID | Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El ritmo de desarrollo no alcanza para cubrir los 36 requerimientos (al 10 de octubre estaban hechos 7) | Alta | Alta | Priorizar los 25 Must, medir el avance por requerimiento cada semana y revisar el plan | Recortar Should y dejar constancia en el plan |
| R-02 | Una integración externa no está disponible a tiempo: lector SecuGen, cuentas de Teams y Power Automate, acceso a Zabbix | Alta | Media | Confirmar accesos y cuentas cuanto antes; preparar simuladores con el mismo formato de mensaje | Probar con datos simulados y repetir con el sistema real cuando se pueda |
| R-03 | Falta de coordinación de horarios entre los tres integrantes | Media | Media | Horarios conjuntos fijos y comunicación constante | Redistribuir tareas en el tablero |
| R-04 | Falta puntual de hardware (sensores, lector) | Media | Media | Inventariar el hardware y reservarlo | Datos simulados |
| R-05 | El clúster de 3 nodos no está listo cuando se necesite para las pruebas | Alta | Media | Verificar el clúster antes del ciclo 1 de pruebas | Probar en un clúster reducido y declararlo en el informe |
| R-06 | El backend no implementa una validación que la base de datos no cubre (RI-09) | Alta | Media | Casos de integridad desde el primer ciclo | Registrar el defecto y bloquear el cierre mientras siga abierto |
| R-07 | Las pruebas empiezan tarde porque falta la integración continua | Alta | Media | Montar GitHub Actions y SonarQube en octubre | Ejecutar SonarQube de forma manual |
| R-08 | La documentación contradice al código (por ejemplo, bloqueo de cuenta y política de contraseñas) | Media | Alta | Cruzar el código con SICMA-REQ y SICMA-CLA en cada revisión | Corregir el documento o el código y dejarlo en el control de cambios |
| R-09 | La documentación se concentra al final | Media | Media | Documentar cada incremento en el mismo ciclo y mantener el tablero al día | Reservar la S17 para documentación |
| R-10 | El alcance se amplía sin control | Media | Media | Pasar todo cambio por la gestión de cambios y las exclusiones de este plan | Rechazar o posponer lo que no esté en el alcance |
| R-11 | Las pruebas de seguridad o de carga dañan el entorno | Media | Baja | Ejecutarlas solo en el entorno de pruebas y con respaldo previo | Restaurar el entorno desde el respaldo |
| R-12 | Las pruebas o los resultados quedan sin evidencia verificable | Media | Media | Guardar capturas, registros y reportes de cada ejecución | Repetir la ejecución |

## Calidad y pruebas

Las pruebas siguen el plan de trabajo de la Fase 1: continuas e incrementales, de la semana 6 a la 16. El detalle está en SICMA-PLP (estrategia, entornos, roles y ciclos) y SICMA-CPR (199 casos).

| Ciclo | Semanas | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Preparación | S9 | Plan de pruebas, casos, entorno y datos de prueba |
| Ciclo 1 | S10 y S11 | Identidad, catálogos, activos y monitoreo ambiental |
| Ciclo 2 | S12 y S13 | Infraestructura, control de acceso, intervenciones e integraciones |
| Ciclo 3 | S14 y S15 | Power BI, app móvil, seguridad y rendimiento |
| Cierre | S16 | Prueba de recuperación del clúster, regresión final e informes |

Criterios globales de aceptación: CA-01 a CA-07 de SICMA-REQ.

## Comunicación y seguimiento

| Mecanismo | Uso | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Tablero Kanban en Notion | Estado de las tareas y fechas | Se actualiza con cada cambio de estado |
| Revisiones breves del equipo | Priorizar, detectar bloqueos y asignar tareas | Periódicas (ver D-06) |
| GitHub | Código, commits, ramas y defectos | En cada integración |
| Microsoft Teams | Comunicación del equipo y aprobaciones del flujo de intervenciones | Continua |
| Estado de avance | Informe del avance contra este plan | Cada corte de avance (ver D-06) |
| Historial de cambios de documentos | Registro de versiones de los documentos SICMA | En cada versión nueva |

### Indicadores de seguimiento

| Indicador | Cómo se mide |
| --- | --- |
| Requerimientos hechos | Requerimientos con código y caso de prueba aprobado, sobre 36 |
| Requerimientos Must hechos | Sobre 25 |
| Tareas del Kanban en Hecho | Sobre el total de tareas |
| Ritmo semanal | Requerimientos terminados por semana |
| Defectos abiertos | Por severidad, en GitHub Issues |
| Casos de prueba ejecutados | Sobre 199 |

### Indicadores de negocio

Los indicadores de seguimiento miden el avance del proyecto. Los indicadores de negocio miden si SICMA resuelve el problema del cliente, y salen de los beneficios esperados de este plan. El proyecto no cuenta con datos del cliente sobre cómo trabaja hoy, así que la línea base se mide en la Fase 3, en el entorno de pruebas. No se calculan ahorros en dinero porque el costo-beneficio se mantiene cualitativo (D-02).

| ID | Indicador | Beneficio que mide | Cómo se mide | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KN-01 | Tiempo de detección de una condición fuera de umbral | Pasar de un monitoreo reactivo a uno proactivo | Tiempo entre la lectura fuera de umbral y la alerta registrada con su correo enviado | Por acordar con el cliente (D-16) |
| KN-02 | Frecuencia de consulta del estado de los servidores | Reducir el tiempo de detección ante fallas | Intervalo entre consultas de SICMA a Zabbix (RF-INF-01) | 1 minuto o menos (RNF-REN-01) |
| KN-03 | Recuperación de la escritura tras caer el nodo primary | Continuidad operativa | Segundos hasta restablecer la escritura, sin pérdida de datos confirmados (RNF-DIS-02) | 60 segundos o menos |
| KN-04 | Intentos de acceso registrados por el sistema | Reemplazar el acceso en papel por un registro automático | Intentos del lector con registro en SICMA, sobre el total de intentos de la prueba | 100 % en la demostración (D-16) |
| KN-05 | Intervenciones con trazabilidad completa | Dar trazabilidad a las intervenciones | Intervenciones con solicitud, aprobación de la Jefatura, técnico asignado y cierre registrados, sobre el total | 100 % en la demostración (D-16) |
| KN-06 | Puntaje de usabilidad | Uso real por el equipo de TI | Escala SUS aplicada a al menos 5 usuarios (CP-USO-03 de SICMA-CPR) | 68 puntos o más |
| KN-07 | Requerimientos Must con caso de prueba aprobado | Centralizar en un solo sistema lo que hoy está separado | Must con código y caso aprobado, sobre 25 (CA-01 de SICMA-REQ) | 25 de 25 |

## Gestión de cambios

Cualquier cambio que afecte el alcance, las fechas, los requerimientos o los documentos sigue este camino:

- Se propone en el tablero o en una revisión del equipo.

- Se evalúa su efecto en el alcance, las fechas y las pruebas.

- Lo aprueba el equipo; si afecta una exclusión del alcance, también se consulta al docente.

- Se registra en el control de cambios del documento afectado y en el historial de cambios.

- Se actualiza el tablero.

## Costos y beneficios

El proyecto no tiene presupuesto asignado. Se desarrolla con el hardware, las herramientas y las cuentas que el equipo ya tiene.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Inversión en dinero | Sin presupuesto asignado |
| Esfuerzo | Hasta 810 horas del equipo |
| Hardware | Sensores y lector SecuGen que el equipo ya tiene |
| Software | Herramientas y cuentas disponibles del equipo; falta confirmar las licencias de Microsoft 365 y Power BI (ver D-13) |

Beneficios esperados:

- Pasar de un monitoreo reactivo a uno proactivo, con alertas automáticas.

- Reducir el tiempo de detección y de respuesta ante fallas.

- Reemplazar el acceso en papel por un registro automático.

- Dar trazabilidad a las intervenciones, con aprobación y aviso a los responsables.

- Centralizar en un solo sistema la información que hoy se gestiona por separado.

Por decisión del equipo, el costo-beneficio se mantiene cualitativo dentro de este plan (D-02). Si el docente pide cifras, se valoriza el esfuerzo (810 horas), el hardware y las licencias en un anexo.

## Situación al 10 de octubre de 2026

Resumen del estado real del código (SICMA-EAV v0.1). Debe actualizarse en cada corte.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Semana | S9 de 18 |
| Requerimientos funcionales hechos | 7 de 36 (19 %) |
| Requerimientos Must hechos | 6 de 25 |
| Requerimientos parciales | 5 |
| Requerimientos sin código | 24 |
| Tareas del Kanban en Hecho | 10 de 46 |
| Ritmo observado | Unos 2 requerimientos por semana |

Con ese ritmo, los 29 requerimientos pendientes necesitan unas 12 semanas y quedan 9 hasta el 13 de diciembre. Por eso el equipo decidió priorizar los 25 Must y tratar los 11 Should como opcionales según el avance (D-07).

### Priorización de los Must pendientes

Al 10 de octubre estaban hechos 6 de los 25 Must, así que quedan 19. Aunque se recorten los Should, el ritmo debe subir: para terminarlos al final de la Fase 2 (S15, 22 de noviembre) hacen falta unos 3 Must por semana desde la S10, frente a los 2 requerimientos por semana observados.

| Orden | Grupo | Must pendientes | Ventana objetivo (tareas del Kanban) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activos y catálogos | RF-ACT-01, RF-ACT-02, RF-CAT-01, RF-CAT-02, RF-CAT-05 | 12 al 25 de octubre |
| 2 | Monitoreo ambiental | RF-AMB-03, RF-AMB-04, RF-AMB-05 | 12 de octubre al 1 de noviembre |
| 3 | Estado de servidores | RF-INF-01, RF-INF-02 | 12 de octubre al 1 de noviembre |
| 4 | Control de acceso | RF-ACC-01, RF-ACC-02 | 19 de octubre al 8 de noviembre |
| 5 | Intervenciones | RF-INT-01, RF-INT-02, RF-INT-03, RF-INT-05, RF-INT-06 | 5 de octubre al 8 de noviembre |
| 6 | Dashboards | RF-BI-01 | 26 de octubre al 15 de noviembre |
| 7 | Aplicación web completa | RF-PLT-01 | Hasta el 8 de noviembre |

Los requerimientos no funcionales Must que faltan (bloqueo de cuenta, política de contraseñas, TLS, endurecimiento y pruebas de SQL injection) se suman al esfuerzo y se programan con la tarea de seguridad.

### Should opcionales

RF-ID-02 (ya hecho), RF-ID-03, RF-ACT-03, RF-ACT-04, RF-CAT-03, RF-CAT-04, RF-ACC-03, RF-INF-03, RF-INT-04, RF-BI-02 y RF-PLT-02. Se retoman solo si los Must van al día; cada Should que se deje fuera se anota en el control de cambios y en el estado de avance.

## Trazabilidad

| Objetivo específico | Actividad de la carta Gantt | Documentos | Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 | Planificación y requerimientos | SICMA-REQ, SICMA-CUS | H1 |
| OE-02 | Diseño de arquitectura y modelo de datos | SICMA-CLA, SICMA-ACT, SICMA-BDD | H1 |
| OE-03 | Prototipado de interfaces | SICMA-MCK | H1 |
| OE-04 | Desarrollo web y móvil | Repositorio de código | H2, H5, H6 |
| OE-05 | Monitoreo e integraciones IoT | Repositorio, firmware, integraciones | H3, H4, H6 |
| OE-06 | Aplicación de medidas de seguridad | RNF-SEG, RNF-CAL, RNF-DIS | H5, H7, H8 |
| OE-07 | Pruebas y coordinación de calidad | SICMA-PLP, SICMA-CPR, informe de resultados | H7, H8, H9 |
| Todos | Documentación y cierre del proyecto | Documentación final e Índice Maestro | H10, H11 |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Fechas de las fases | La carta Gantt de la Fase 1 es la fuente oficial (decisión del equipo, 17 de octubre) | Resuelto |
| D-02 | Costo-beneficio | Se mantiene cualitativo dentro del plan (decisión del equipo, 17 de octubre). Se agregaría un anexo con cifras solo si el docente lo pide | Resuelto |
| D-03 | Horas de trabajo | 15 horas semanales por integrante, 810 horas en 18 semanas (decisión del equipo, 17 de octubre) | Resuelto |
| D-04 | Límite de trabajo en curso | El límite de 2 tareas en curso por integrante es una propuesta; la guía no fija el valor | Abierto |
| D-05 | Estimación por tarea | Las tareas del Kanban no tienen horas estimadas, por lo que no hay un plan de esfuerzo por tarea | Abierto |
| D-06 | Frecuencia de reuniones y cortes | La guía habla de revisiones periódicas breves sin fijar la frecuencia. Falta definirla y fijar los cortes de avance | Abierto |
| D-07 | Replanificación | Se priorizan los 25 Must y los 11 Should son opcionales (decisión del equipo, 17 de octubre). Aun así hay que subir el ritmo a unos 3 Must por semana | Resuelto |
| D-08 | Pruebas hasta la S16 o la S17 | La carta Gantt las lleva hasta la S16 y la tabla del plan de trabajo hasta la S17. Se usa la S16 | Abierto |
| D-09 | Actas de reunión | Este plan no usa las actas, porque aún no se confirma cuáles son reales | Abierto |
| D-10 | ID del documento | Se usa SICMA-PRY. Falta confirmarlo en el Índice Maestro | Abierto |
| D-11 | Nombre de las columnas | Notion y la guía nombran distinto algunas columnas del tablero. Se muestra la equivalencia | Resuelto |
| D-12 | Fases en Notion | Alinear la base Fases de Notion a la carta Gantt (Fase 1 S1 a S4, Fase 2 S5 a S15, Fase 3 S16 a S18). Requiere permiso para tocar Notion | Abierto |
| D-13 | Licencias | Confirmar qué cuentas y licencias de Microsoft 365 (Forms, Teams, Power Automate, Outlook) y Power BI hay para el proyecto | Abierto |
| D-14 | Ritmo de los Must | Subir el ritmo a unos 3 Must por semana depende de destrabar las integraciones externas (R-02). Revisar semanalmente | Abierto |
| D-15 | Matriz RACI | Validar con el equipo la matriz RACI propuesta en Equipo y roles | Abierto |
| D-16 | Metas de negocio | Acordar con el cliente las metas de KN-01, KN-04 y KN-05 y medir la línea base en la Fase 3 | Abierto |

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Kanban | Método que muestra el trabajo en un tablero por columnas y limita el trabajo en curso |
| DevOps | Prácticas que integran desarrollo, pruebas, despliegue y monitoreo de forma continua |
| WIP | Trabajo en curso: cantidad de tareas que están a la vez en la columna En curso |
| Incremento | Parte funcional de SICMA que se entrega y se puede validar por separado |
| Hito | Fecha en que debe estar listo un resultado importante |
| Must y Should | Prioridad de un requerimiento: imprescindible o deseable |
| Corte de avance | Fecha en que se mide y se informa el estado del proyecto |
| Usuario clave | Usuario del servicio sobre el que se hará una intervención; solo recibe avisos |

## Referencias

Documentos del proyecto

[1] Duoc UC. Guía de la Fase 1, definición del proyecto de título (Proyecto APT). Documento de la asignatura Portafolio de Título.

[2] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[3] SICMA-REQ v1.1. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[4] SICMA-CUS v1.1. Casos de Uso. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[5] SICMA-CLA v1.1. Diagrama de Clases. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[6] SICMA-ACT v1.1. Diagramas de Actividad. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[7] SICMA-BDD v1.1. Modelo de Base de Datos. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[8] SICMA-MCK v1.1. Mockups. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[9] SICMA-PLP v1.1. Plan de Pruebas. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[10] SICMA-CPR v1.1. Casos de Prueba. Equipo SICMA, 2026-10-26.

[11] SICMA-EAV v1.0. Estado de Avance. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[12] Equipo SICMA. Página de SICMA en Notion y sus bases de Fases, Tareas y Requerimientos.

[13] Equipo SICMA. Repositorio del proyecto, https://github.com/AlvaroGonbri/Capstone (carpetas Software y Fase 2).

## Anexos

### Anexo A. Mapa de actividades por semana

La marca indica las semanas en que está activa la actividad según la carta Gantt de la Fase 1.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelo de datos |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Desarrollo web y móvil |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Monitoreo e integraciones IoT |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Pruebas y calidad |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Documentación y cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Actividad | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo web y móvil | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Monitoreo e integraciones IoT | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Medidas de seguridad | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas y calidad | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Documentación y cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

### Anexo B. Tareas del Kanban por área técnica

Agrupación de las 46 tareas del tablero al 10 de octubre (ver el tablero para el estado y las fechas al día).

| Área técnica | Tareas del tablero |
| --- | --- |
| Backend | Arquitectura y tecnologías; login JWT; recuperación de contraseña; cierre por inactividad; gestión de cuentas y roles; monitoreo ambiental; alertas por umbral con SMTP; gestión de activos; módulo de intervenciones; corrección de defectos |
| Frontend | Aplicación web Angular según rol; aplicación móvil Ionic de solo consulta |
| Base de datos | Modelo de datos y base de datos |
| Infraestructura | Viabilidad e infraestructura; clúster MySQL de 3 nodos y Router; prueba de alta disponibilidad |
| Seguridad | Endurecimiento de puertos, accesos y sistemas; pruebas de SQL injection |
| IoT | Firmware ESP32-S3 con DHT22 |
| Integraciones | Zabbix; control de acceso con huella; Forms, Power Automate y calendario; aprobación en Teams y asignación de técnico; datos para Power BI |
| Pruebas y calidad | Integración continua por commit; plan de pruebas; casos de prueba; ejecución de casos funcionales; pruebas de integración; SonarQube |
| Documentación | Problema y objetivo SMART; alcance y exclusiones; documento de la Fase 1 y carta Gantt; requerimientos y historias de usuario; casos de uso; diagrama de clases; diagramas de actividad; mockups; modelo de base de datos documentado; product backlog y sprint backlog; plan del proyecto; actas y estados de avance; resolución de conflictos y stakeholders; documentación de resultados; documentación final e Índice Maestro; entrega y presentación final |