INFORME

EVALUACIÓN FORMATIVA FASE 1: SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:
• Álvaro Antonio González Briones
• Fidel Argenis Rodríguez Prieto
• Claudio Alejandro Varas Toro

Sección: 001V
Docente: Luis Bravo
Sede: Plaza Oeste
Fecha: septiembre de 20

Contenido

I. Abstract (Español)	3

II. Abstract (English)	3

III. Introducción	4

IV. Desarrollo	4

1. Descripción del Proyecto APT	4

2. Relación con las competencias del perfil de egreso	5

3. Relación con los intereses profesionales	6

4. Factibilidad del proyecto	6

5. Objetivos	7

Objetivo general	7

Objetivos específicos	7

6. Propuesta metodológica	7

7. Plan de trabajo	9

8. Propuesta de evidencias	10

V. Conclusión	12

VI. Individual Conclusions	13

Álvaro González	13

Fidel Rodríguez	13

Claudio Varas	13

VII. Reflections	14

Álvaro González	14

Fidel Rodríguez	14

Claudio Varas	14

VIII. Referencias	15

# I. Abstract (Español)

El informe presenta SICMA, un prototipo para centralizar activos, monitoreo, accesos e intervenciones de un datacenter simulado. Web Angular operativa según rol; móvil Ionic de solo consulta; inventario e historial; ESP32-S3/DHT22 para temperatura y humedad; Zabbix para infraestructura; registro de accesos decididos por HID; solicitudes en Forms, calendario compartido y avisos con Power Automate; indicadores en Power BI. Se organiza mediante Kanban, entregas incrementales y revisión de evidencias. La dedicación confirmada es de 15 horas semanales por integrante: 3 personas × 15 h × 18 semanas = 810 horas-persona (270 por persona). El Kanban agrupa 36 tareas y 720 horas estimadas, con 90 horas de reserva dentro del mismo semestre; no son horas ejecutadas.

# II. Abstract (English)

This report presents SICMA, a prototype for a simulated data center. It combines an operational web application, a read-only mobile app, environmental monitoring, HID access events, Zabbix, Forms/Power Automate and Power BI. The three team members each commit 15 hours per week over 18 weeks: 810 person-hours in total. The Kanban estimates total 720 hours, leaving 90 hours of contingency within the semester. These are estimates, not recorded effort or proof of schedule compliance.

# III. Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar la definición del Proyecto APT SICMA, desarrollado en la asignatura Capstone de la carrera de Ingeniería en Informática de Duoc UC, sede Plaza Oeste. El proyecto propone una solución integrada para registrar, controlar y monitorear activos tecnológicos dentro de un datacenter simulado, centralizando información que normalmente se administra mediante herramientas separadas.

La propuesta busca mejorar la trazabilidad de activos, condiciones ambientales, accesos e intervenciones. Se valida en laboratorio; no requiere acceso a un datacenter productivo. La evaluación física de sensores y HID se documentará de forma separada de las simulaciones.

# IV. Desarrollo

## 1. Descripción del Proyecto APT

SICMA consiste en el desarrollo de un prototipo para registrar, controlar y monitorear activos tecnológicos de un datacenter simulado. La plataforma permitirá administrar usuarios, activos, accesos e intervenciones; consultar estados e historiales; recibir mediciones de temperatura y humedad; generar alertas; y visualizar indicadores para apoyar decisiones técnicas.

Web Angular operativa según rol; móvil Ionic de solo consulta; inventario e historial; ESP32-S3/DHT22 para temperatura y humedad; Zabbix para infraestructura; registro de accesos decididos por HID; solicitudes en Forms, calendario compartido y avisos con Power Automate; indicadores en Power BI. MySQL se plantea en clúster de tres nodos y Router, con un único escritor. Backend, Zabbix y base de datos serán locales; frontend y Power BI se alojarán en la nube.

Este tipo de solución es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque las organizaciones que administran infraestructura crítica o una gran cantidad de activos tecnológicos requieren profesionales capaces de integrar desarrollo de software, monitoreo de infraestructura, bases de datos y seguridad dentro de una misma solución; desarrollar SICMA permite adquirir y demostrar estas competencias en un contexto aplicado, cercano a lo que se espera de un ingeniero informático en el mercado laboral.

## 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

SICMA pone en práctica las competencias oficiales del perfil de egreso consideradas en la pauta formativa. Su aplicación se detalla a continuación:

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en SICMA |
| --- | --- |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. | SICMA es la solución de software que se diseña y construye siguiendo un ciclo de vida completo (requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue). Esta competencia se relaciona con el proyecto como un todo. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. | Se relaciona directamente con el modelo de datos de SICMA, que gestiona activos, usuarios, mediciones ambientales, alertas, accesos e intervenciones, información que el datacenter necesita para funcionar correctamente. |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. | Se relaciona con la etapa inicial del proyecto, donde se analizan y documentan los procesos, usuarios y requerimientos del datacenter antes de construir SICMA. |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. | Se relaciona con la gestión del proyecto mismo (liderazgo, metodologías de trabajo) y con el mecanismo de coordinación de cambios con los key users dentro de SICMA. |
| Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. | Se relaciona con los componentes de seguridad y continuidad de SICMA: control de acceso biométrico, monitoreo con Zabbix, y la robustez del sistema (como la alta disponibilidad de la base de datos). |
| Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. | Se relaciona directamente con la app móvil de SICMA, que le da movilidad al administrador del datacenter. |

## 3. Relación con los intereses profesionales

SICMA se relaciona con nuestros intereses profesionales porque reúne desarrollo web y móvil, arquitectura e integración de plataformas, bases de datos, infraestructura y operaciones TI, ciberseguridad, gestión de proyectos, calidad de software, análisis de datos e inteligencia de negocio. Como equipo, buscamos fortalecer nuestra capacidad para construir soluciones integradas que respondan a necesidades operacionales concretas.

El proyecto también nos permitirá adquirir experiencia en trabajo colaborativo, control de versiones, documentación técnica, integración de hardware y software, monitoreo de infraestructura y toma de decisiones a partir de datos. Estas áreas representan funciones habituales para un ingeniero informático y pueden aplicarse en organizaciones que administren infraestructura crítica o una cantidad significativa de activos tecnológicos.

## 4. Factibilidad del proyecto

La dedicación confirmada es de 15 horas semanales por integrante: 3 personas × 15 h × 18 semanas = 810 horas-persona (270 por persona). El Kanban agrupa 36 tareas y 720 horas estimadas, con 90 horas de reserva dentro del mismo semestre; no son horas ejecutadas. La carga estimada es de 240 h para Álvaro, 252 h para Fidel y 228 h para Claudio. La factibilidad requiere comprobar también dependencias, horas reales y capacidad semanal.

Los riesgos principales son disponibilidad y compatibilidad de dispositivos, cuentas y licencias; integración dentro del semestre; y evidencias incompletas. Se validarán contratos temprano. Los datos simulados permiten avanzar, pero no acreditan una integración física. Quedan fuera reservas propias y resolución de solapamientos, permisos físicos administrados en SICMA, salud general de dependencias, adjuntos, exportaciones generales y un dashboard analítico web que duplique Power BI. Se mantienen las exclusiones de QR, auditoría general, respaldo lógico, biometría cruda y actuación física.

## 5. Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar SICMA, un prototipo integrado que centralice el control y monitoreo de los activos de un datacenter simulado, con el propósito de mejorar su trazabilidad y apoyar la continuidad operativa.

### Objetivos específicos

- Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de SICMA.

- Diseñar la arquitectura y el modelo de datos escalable de la solución.

- Diseñar prototipos de las interfaces web y móvil para validar la experiencia de usuario antes del desarrollo.

- Desarrollar la plataforma web operativa y una aplicación móvil de solo consulta, con permisos por rol.

- Integrar ESP32-S3/DHT22, HID, Zabbix, Forms/Power Automate, SMTP y Power BI.

- Aplicar medidas de seguridad al sistema para proteger la información de accesos, activos y comunicaciones con los sensores.

- Realizar pruebas funcionales, de integración y de calidad, incorporando las mejoras detectadas.

## 6. Propuesta metodológica

Para el desarrollo de SICMA se propone un enfoque híbrido entre Kanban y DevOps, seleccionado por su idoneidad para un equipo reducido de tres integrantes que requiere simplicidad organizativa y comunicación directa, evitando la sobrecarga administrativa de metodologías más formales.

Gestión del flujo de trabajo: Kanban

Se implementará un tablero Kanban único como mecanismo central de visualización del trabajo, estructurado en las columnas Por hacer, En desarrollo, En revisión/pruebas y Completado. Sobre este tablero se aplicarán límites de trabajo en curso (WIP), lo que permitirá al equipo enfocar sus esfuerzos en finalizar las tareas iniciadas antes de incorporar nuevas, favoreciendo además la detección temprana de cuellos de botella en el flujo de desarrollo.

Integración continua: prácticas DevOps

Dado que SICMA combina componentes de software con componentes de infraestructura (sensores IoT, monitoreo mediante Zabbix y control de acceso), se incorporarán prácticas DevOps que permitan integrar de forma continua el desarrollo con las actividades de despliegue, pruebas y monitoreo. El código se integrará con frecuencia en un repositorio de GitHub, incorporando pruebas de manera temprana en cada entrega. Esto habilita ciclos de retroalimentación cortos y la corrección oportuna de errores, reduciendo el riesgo de acumulación de deuda técnica.

Estrategia de desarrollo incremental

El desarrollo de SICMA se ejecutará de forma incremental, construyendo el sistema por componentes funcionales priorizados: (1) requerimientos y diseño, (2) plataforma web y móvil, (3) monitoreo IoT e integraciones, y (4) seguridad y pruebas. Esta estrategia permite que cada incremento agregue valor verificable de forma independiente, sin necesidad de esperar a la finalización completa del sistema para validar su funcionamiento.

Organización del equipo

La propuesta contempla una distribución de roles alineada con las fortalezas técnicas de cada integrante:

- Álvaro: backend, infraestructura, seguridad, IoT, HID, Zabbix y SMTP. 240 h estimadas; 30 h de reserva.

- Fidel: web, móvil, modelo de datos, clúster MySQL y Power BI. 252 h estimadas; 18 h de reserva.

- Claudio: planificación, documentación, pruebas y Forms/Power Automate, con apoyo de Álvaro en la API. 228 h estimadas; 42 h de reserva.

El tablero Kanban será gestionado de forma conjunta por el equipo, complementado con revisiones periódicas breves que reemplazan las reuniones formales propias de otras metodologías, priorizando en todo momento la comunicación directa entre los integrantes.

## 7. Plan de trabajo

Las 18 semanas son relativas: Fase 1 S1–S4, Fase 2 S5–S15 y Fase 3 S16–S18. Falta la fecha oficial de inicio; no se afirma cumplimiento de plazos ni se inventan fechas académicas. La carta Gantt y las actividades A1–A8 se mantienen sincronizadas con el 1.5 y el plan del proyecto. Los incrementos de la tabla se superponen de forma controlada; seguridad y pruebas comienzan antes del cierre funcional.

| Incremento | Semanas | Actividades principales | Entregable asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Requerimientos y diseño | S1–S5 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño de arquitectura, modelo de datos y prototipos de interfaz web y móvil. | Avance: Requerimientos y diseño |
| 2. Plataforma web y móvil | S4–S16 | Web operativa según rol y móvil de consulta; APIs de activos e intervenciones. | Avance: Repositorio y respaldo |
| 3. Monitoreo IoT e integraciones | S3–S16 | ESP32-S3/DHT22, HID, Zabbix, Forms/Power Automate, SMTP y Power BI. | Avance: Registro Kanban y cambios |
| 4. Seguridad y pruebas | S2–S18 | Aplicación de medidas de seguridad, ejecución de pruebas funcionales y de integración, mejoras y documentación final. | Final: Prototipo, pruebas y manuales, presentación |

La revisión semanal del Kanban contrasta tareas, dependencias, horas reales y capacidad individual de 15 h. Un bloqueo de hardware o licencias se registra y se reprograma sin declarar una validación inexistente.

## 8. Propuesta de evidencias

Las siguientes evidencias permitirán comprobar objetivamente el avance, la colaboración del equipo y el cumplimiento de las actividades:

| Tipo | Evidencia y formato | Contenido | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos y diseño (.docx, .pdf y .png) | Requerimientos, diagramas de arquitectura y modelo de datos. | Demuestra el análisis y diseño previo de SICMA. |
| Avance | Repositorio y respaldo (.zip) | Código, ramas, commits, issues y respaldo del avance. | Permite verificar colaboración y desarrollo incremental. |
| Avance | Registro Kanban y cambios (.pdf o .xlsx) | Estado de tareas, riesgos, decisiones y solicitudes de intervención. | Evidencia planificación, control y tratamiento de restricciones. |
| Final | Prototipo SICMA (.zip, .apk, .sql y .pbix) | Sistema web, aplicación móvil, scripts de datos, IoT y panel. | Permite ejecutar y comprobar las funciones principales. |
| Final | Pruebas y manuales (.docx y .pdf) | Casos, resultados, mejoras, manual técnico y manual de usuario. | Demuestra validación, calidad y documentación. |
| Final | Presentación y registro visual (.pptx, .png o .mp4) | Presentación, capturas y demostración del prototipo. | Comunica el resultado y respalda su funcionamiento. |

# V. Conclusión

La definición de SICMA presenta una relación coherente entre una necesidad propia de la gestión de infraestructura tecnológica, las competencias del perfil de egreso y los intereses profesionales del equipo. El proyecto integra desarrollo de software, modelamiento de datos, monitoreo, seguridad, gestión y pruebas dentro de una solución común orientada a mejorar la trazabilidad de activos y apoyar la continuidad operativa.

La planificación considera 720 horas estimadas y 90 de reserva para un semestre de 18 semanas. Kanban permite revisar carga y bloqueos, mientras las evidencias deben demostrar el producto y sus integraciones. El cumplimiento de plazos se confirmará al vincular semanas con fechas oficiales y resultados reales.

# VI. Individual Conclusions

## Álvaro González

The SICMA proposal gives me the opportunity to strengthen my knowledge of infrastructure, cybersecurity, and monitoring tools. Planning the integration of Zabbix, access control, and simulated data center components has helped me understand the importance of validating every change before interacting with operational infrastructure. I expect this project to improve both my technical judgment and my ability to coordinate critical tasks with a team.

## Fidel Rodríguez

Defining SICMA has shown me that project management and software quality are essential for delivering a reliable technological solution. The work plan, evidence, risk responses, and testing activities provide a clear way to control progress during the semester. This project will allow me to develop stronger planning, documentation, communication, and validation skills while contributing to a shared technical objective.

## Claudio Varas

SICMA is closely connected to my interest in software development, databases, and system integration. Designing web, mobile, data, and IoT components as part of the same solution will help me apply previous knowledge in a more complete professional context. I also expect to improve my ability to build scalable modules, solve integration problems, and collaborate effectively through version control and shared technical decisions.

# VII. Reflections

## Álvaro González

This project made me reflect on the responsibility involved in working with data center infrastructure. A small technical error can affect service continuity, so preparation, risk analysis, backups, and rollback procedures must be treated as part of the solution rather than as optional tasks. I want to contribute to SICMA by applying a careful and security-oriented approach.

## Fidel Rodríguez

SICMA made me reflect on how a good idea becomes achievable only when the team defines a realistic scope and clear evidence. Restricted maintenance windows may create delays, but they can be managed through planning and simulated testing. I believe my contribution will be important for keeping the project organized, measurable, and aligned with the evaluation criteria.

## Claudio Varas

Working on SICMA made me reflect on the value of connecting different technologies around one operational need. Developing individual modules is not enough if they cannot exchange reliable information and support the final objective. I want to focus on integration, maintainable code, and a scalable database while also learning from the infrastructure and quality responsibilities of my teammates.

# VIII. Referencias

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. TSO.

Duoc UC. (2026). Evaluación Formativa Fase 1: Definición Proyecto APT [Pauta de evaluación].

Duoc UC. (2026). Guía del Estudiante Fase 1: Definición Proyecto APT [Material de asignatura].

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.