CAPSTONE · PROYECTO APT

SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Integrantes:

•   Álvaro Antonio González Briones

•   Claudio Alejandro Varas Toro

•   Fidel Argenis Rodríguez Prieto

Sección: 001V

Docente: Luis Bravo

Fecha: 4 de septiembre de 2026.

Horario: 20:00 a 21:00 horas.

Modalidad propuesta: videollamada por Microsoft Teams.

Coordinador y encargado del registro: Claudio Varas.

Etapa: planificación y dependencias.

Identificador: ACT-SICMA 009.

# 1. Objetivo de la reunión

Ordenar el trabajo por dependencias y entregables del semestre.

# 2. Temas propuestos

- Secuencia de diseño, desarrollo, integración y pruebas.

- Dependencias de hardware, cuentas y servicios.

- Capacidad semanal de los tres integrantes.

- Relación entre carta Gantt y Kanban.

- Reserva para ajustes y actividades de validación.

# 3. Desarrollo de la reunión

El equipo ordenó las actividades a partir de las pantallas, los contratos y el modelo de datos. Se conversó sobre avanzar primero en las bases compartidas, como autenticación y activos, para que el monitoreo y las intervenciones pudieran integrarse sin rehacer componentes.

La planificación consideró 15 horas semanales de trabajo por integrante durante 18 semanas, equivalentes a 810 horas-persona. Se propuso distribuir 720 horas en actividades y mantener 90 horas de reserva. Las reuniones de lunes, miércoles y viernes se considerarán adicionales a esa capacidad.

Álvaro identificaría las dependencias de infraestructura y servicios. Fidel revisará el esfuerzo de las interfaces y los datos. Claudio relacionaría los hitos de la Gantt con las tareas del tablero, evitando sumar dos veces una actividad compartida. Las fechas tendrían que revisarse cuando aparecieran bloqueos.

Acuerdos

- Planificar con una capacidad conjunta de 45 horas semanales de trabajo, sin incluir reuniones.

- Usar 720 horas estimadas y 90 de reserva como referencia del semestre.

- Relacionar las actividades de la Gantt con tareas y dependencias del Kanban.

- Comenzar el desarrollo por las funciones que habilitan los demás módulos.

# 4. Compromisos propuestos

| Responsable | Actividad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Identificar dependencias técnicas de integración. | 07/09/2026 |
| Fidel Rodríguez | Estimar interfaces y tareas de datos. | 07/09/2026 |
| Claudio Varas | Revisar carga, hitos y reserva con el equipo. | 07/09/2026 |

# 5. Próxima reunión

7 de septiembre de 2026, de 20:00 a 21:00 horas, para revisar los compromisos y abordar autenticación y cuentas.