SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Estado de Avance

SICMA-EAV

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 17 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

Tabla de contenido

Control de cambios	3

Resumen y propósito	3

Alcance y método	4

Resumen de avance	4

Avance del software	5

Backend (Django)	5

Frontend (Angular e Ionic)	6

Lo que no existe en el repositorio	6

Requerimientos funcionales contra el código	6

Requerimientos no funcionales relevantes	8

Avance de la documentación	8

Kanban de Notion contra el código	9

Monitoreo del plan de trabajo	10

Fechas contra la realidad	11

Ritmo y proyección	12

Riesgos y ajustes	12

Factores que han facilitado y dificultado el plan	12

Actividades no iniciadas o retrasadas	13

Ajustes propuestos	13

Trazabilidad	13

Supuestos y pendientes	13

Glosario	14

Referencias	15

Anexos	15

Anexo A. Rutas de la API existentes	15

## Control de cambios

Versión vigente 1.0 del documento SICMA-EAV. Reemplaza al borrador 0.1 (estado real del código al 10 de octubre); el detalle de cada versión está en la tabla de versiones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-EAV |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Vigente |
| Fecha de corte | 2026-10-17 (semana 10) |
| Basado en | Carpeta Software del repositorio AlvaroGonbri/Capstone (rama main, último avance del 17 de octubre), tablero Kanban en Notion, SICMA-REQ v1.0, SICMA-CLA v1.0, SICMA-PLP v1.0, SICMA-CPR v1.0 y SICMA-PRY v1.0 |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-10 | Fidel Rodríguez | Primer estado real del proyecto: código hecho contra requerimientos, Kanban y fechas |
| 1.0 | 2026-10-17 | Claudio Varas | Pasa a estado de avance vigente. Corte de la semana 10: incorpora el avance del 17 de octubre (activos, catálogos, alertas, Zabbix y cambio de contraseña), el avance de la documentación y el monitoreo contra SICMA-PRY v1.0. |

## Resumen y propósito

Este documento informa el avance del proyecto contra su plan (SICMA-PRY v1.0). Compara lo que existe en el código con los requerimientos de SICMA-REQ, el estado del tablero Kanban y el calendario, y deja registrados los ajustes que el equipo debe tomar. Se actualiza en cada corte de avance.

Al corte del 17 de octubre, semana 10 de 18, el código cubre 21 de los 36 requerimientos funcionales (58 %) y 15 de los 25 Must (60 %). Hace una semana eran 7 y 6. Otros 4 tienen una parte hecha y 11 no tienen código. Se terminaron la identidad y las cuentas, los activos con su historial, los catálogos, la recepción de lecturas, las alertas por umbral con aviso por correo y la lectura de Zabbix con su webhook. Todos los requerimientos que dependen de Microsoft (Forms, Teams, Power Automate), del lector HID y de Power BI siguen sin código, y son 8 de los 10 Must pendientes.

Además, los 11 documentos de diseño y de gestión están en versión vigente, y queda un tablero Kanban que aún no refleja este avance.

Lo hecho no está probado. Ningún caso de prueba de SICMA-CPR se ha ejecutado, así que, con la definición de SICMA-PRY (código y caso de prueba aprobado), el avance formal es de 0 de 36. Las cifras de este documento cuentan requerimientos con código.

| Indicador | Valor al 17 de octubre | Valor al 10 de octubre |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos funcionales con código | 21 de 36 (58 %) | 7 de 36 (19 %) |
| Requerimientos Must con código | 15 de 25 (60 %) | 6 de 25 (24 %) |
| Requerimientos funcionales parciales | 4 | 5 |
| Requerimientos funcionales sin código | 11 | 24 |
| Tareas del Kanban en Hecho (según Notion) | 10 de 46 (22 %) | 10 de 46 (22 %) |
| Casos de prueba ejecutados | 0 de 199 | 0 de 199 |
| Documentos vigentes | 11 | 0 |
| Semana en curso | Semana 10 de 18 (12 al 18 de octubre) | Semana 9 de 18 |
| Semanas restantes hasta el 13 de diciembre | 8 (después de esta) | 9 |

## Alcance y método

Se leyó el código de la carpeta Software (backend Django y frontend Angular e Ionic) en la rama main, hasta el commit del 17 de octubre, y se comparó con la documentación y con el tablero de Notion. No se ejecutó el sistema ni las pruebas automáticas. Por eso este documento habla de lo que existe en el código, no de lo que funciona en un entorno.

No se pudo verificar desde el código: el clúster MySQL de 3 nodos, el despliegue, TLS, el firmware del ESP32 (no está en el repositorio), la configuración del lado de Zabbix y los flujos de Microsoft. Se marcan como “No verificable”.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Hecho | Hay código en el backend que cumple el requerimiento, aunque falte probarlo en un entorno |
| Parcial | Hay solo una parte: lectura sin escritura, pantalla con datos simulados o una función incompleta |
| Pendiente | No hay código |
| No verificable | No se puede juzgar desde el repositorio |

## Resumen de avance

Los objetivos y la metodología de SICMA-PRY se mantienen: Kanban con prácticas de DevOps y entrega incremental. No hubo cambios de alcance. Lo que cambió desde el último corte fue el ritmo de construcción: el 17 de octubre entró un avance grande de código con cinco aplicaciones en el backend y 12 pantallas en el frontend.

Prácticas de calidad que se observan en el repositorio:

| Práctica | Evidencia |
| --- | --- |
| Versionamiento en GitHub | Historial de commits de los tres integrantes en main |
| Pruebas automáticas | 55 pruebas escritas en 5 aplicaciones (no ejecutadas para este corte) |
| Secretos fuera del código | .env.example con las variables y .env excluido por .gitignore |
| Validación de entrada | Rangos de lecturas, control de duplicados y permisos por rol en las vistas |
| Documentación vigente | 11 documentos en versión vigente con control de cambios |

Hay dos problemas de higiene del repositorio, anotados en D-08: se subieron las carpetas node_modules (unos 30.000 archivos) y los archivos __pycache__, y el .gitignore solo excluye los .env.

## Avance del software

### Backend (Django)

Son unas 4.100 líneas de Python, de las cuales unas 730 son pruebas. Usa MySQL por el puerto 6446 (el Router del clúster) y JWT para autenticar.

| Aplicación | Qué hace hoy |
| --- | --- |
| login | Ingreso con correo y JWT con un único rol por usuario. Renovación de token que respeta la inactividad. Cierre de sesión. Recuperación de contraseña con enlace de un solo uso (30 minutos). Cambio de contraseña y vigencia máxima configurable (90 días por defecto, con exención por usuario). Alta, edición y desactivación de usuarios, solo para el Administrador. Tiempo de inactividad por usuario. Límite de solicitudes por IP |
| mediciones | Recepción de lecturas por POST con clave de dispositivo (X-Device-Key), control de duplicados y rangos válidos. Consulta de mediciones con filtros y paginación. Alta y edición de sensores, con generación de clave. Alta y edición de ubicaciones (zonas). Umbrales por zona con versiones |
| inventario | Registro, edición, consulta y filtro de activos (por texto, tipo, ubicación y estado). La baja es un cambio de estado a Retirado. Historial de cambios por activo. Responsables posibles. Tipos de activo con alta y edición |
| alertas | Evaluación de cada lectura contra los umbrales de la zona. Una alerta por variable y por salida del rango, con repeticiones que suman a la misma alerta. Aviso por correo (SMTP) a los responsables de la zona, con la falla de envío registrada. Responsables de alerta por zona. Listado de alertas abiertas. Registro de los eventos que llegan de Zabbix |
| infraestructura | Cliente de la API JSON-RPC de Zabbix (solo lectura), con caché de 30 segundos. Estado del clúster, hosts, activos y eventos por host. Webhook que recibe los problemas de Zabbix, validado con un secreto compartido |
| models_generados.py | 26 modelos generados desde la base de datos. Quedan sin API los de intervenciones, accesos, notificaciones por flujo y bitácora |

### Frontend (Angular e Ionic)

Tiene 12 pantallas y rutas con protección por autenticación y por rol.

| Pantalla | Fuente de datos |
| --- | --- |
| Ingreso, recuperar y confirmar contraseña, cambiar contraseña | API real |
| Usuarios | API real |
| Activos, ficha, alta y edición | API real |
| Catálogos (zonas, ubicaciones, tipos) | API real |
| Monitoreo y arduinos | API real |
| Panel | Usa activos y monitoreo reales, y accesos e intervenciones simulados |
| Accesos | Datos simulados (TODO: activar cuando exista GET /api/accesos/) |
| Intervenciones | Datos simulados (TODO: activar cuando exista GET /api/intervenciones/) |

La aplicación móvil de solo consulta aún no existe como proyecto separado de la web.

### Lo que no existe en el repositorio

Integración continua (no hay carpeta .github), análisis con SonarQube, documentación OpenAPI, firmware del ESP32, y cualquier código para el lector HID, Microsoft Forms, Teams, Power Automate, Power BI y la API de intervenciones y accesos.

## Requerimientos funcionales contra el código

| ID | Prioridad | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-ID-01 | Must | Hecho | Ingreso por correo con JWT |
| RF-ID-02 | Should | Hecho | Recuperación con enlace de un solo uso, 30 minutos |
| RF-ID-03 | Should | Hecho | Vigencia de contraseña configurable y cambio de contraseña |
| RF-ID-04 | Must | Hecho | Alta, edición, desactivación y consulta de usuarios para el Administrador |
| RF-ID-05 | Must | Hecho | Un único rol por usuario |
| RF-ID-06 | Must | Hecho | Permisos por rol en las vistas del backend |
| RF-ACT-01 | Must | Hecho | Registro, edición y consulta de activos, con pantallas conectadas |
| RF-ACT-02 | Must | Hecho | Filtros por texto, tipo, ubicación y estado |
| RF-ACT-03 | Should | Hecho | Historial de cambios por activo |
| RF-ACT-04 | Should | Hecho | Ubicación y responsable del activo |
| RF-CAT-01 | Must | Hecho | Alta, edición y baja lógica de zonas |
| RF-CAT-02 | Must | Hecho | Alta y edición de sensores, con clave de dispositivo |
| RF-CAT-03 | Should | Parcial | Los tipos de activo se gestionan; los estados de activo son un conjunto fijo en el código |
| RF-CAT-04 | Should | Hecho | Alta y edición de ubicaciones |
| RF-CAT-05 | Must | Hecho | Responsables de alerta por zona |
| RF-AMB-01 | Must | Hecho | POST de lecturas con clave de dispositivo |
| RF-AMB-02 | Must | Hecho | Guarda sensor, zona, fecha de medición y de recepción |
| RF-AMB-03 | Must | Hecho | Umbrales por zona con versiones |
| RF-AMB-04 | Must | Hecho | Alerta al salir del rango, sin duplicados mientras siga abierta |
| RF-AMB-05 | Must | Hecho | Correo a los responsables de la zona; falta probar con un servidor SMTP real |
| RF-INF-01 | Must | Parcial | Se consulta Zabbix al abrir la pantalla, con caché de 30 segundos; no hay una tarea programada cada minuto |
| RF-INF-02 | Must | Hecho | Estado de servidores y webhook que registra los eventos; falta configurar la acción en Zabbix |
| RF-INF-03 | Should | Hecho | Eventos por host, con días configurables |
| RF-ACC-01 | Must | Pendiente | Sin integración con el lector HID |
| RF-ACC-02 | Must | Pendiente | Sin código |
| RF-ACC-03 | Should | Parcial | Pantalla con datos simulados, sin API |
| RF-INT-01 | Must | Pendiente | El formulario de Microsoft Forms no está en el repositorio |
| RF-INT-02 | Must | Pendiente | Sin API de intervenciones |
| RF-INT-03 | Must | Pendiente | Aprobación de la Jefatura en Teams sin construir |
| RF-INT-04 | Should | Pendiente | Sin código |
| RF-INT-05 | Must | Pendiente | Asignación por el Administrador y calendario sin construir |
| RF-INT-06 | Must | Pendiente | Sin código |
| RF-BI-01 | Must | Pendiente | Sin datos preparados para Power BI |
| RF-BI-02 | Should | Pendiente | Sin código |
| RF-PLT-01 | Must | Parcial | 12 pantallas, 10 con API real; faltan accesos e intervenciones |
| RF-PLT-02 | Should | Pendiente | La app móvil de solo consulta no se ha separado de la web |

| Grupo | Hecho | Parcial | Pendiente | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-ID | 6 | 0 | 0 | 6 |
| RF-ACT | 4 | 0 | 0 | 4 |
| RF-CAT | 4 | 1 | 0 | 5 |
| RF-AMB | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RF-INF | 2 | 1 | 0 | 3 |
| RF-ACC | 0 | 1 | 2 | 3 |
| RF-INT | 0 | 0 | 6 | 6 |
| RF-BI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RF-PLT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 21 | 4 | 11 | 36 |

| Prioridad | Hecho | Parcial | Pendiente | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Must | 15 | 2 | 8 | 25 |
| Should | 6 | 2 | 3 | 11 |

Los 10 Must que faltan son: RF-INF-01 y RF-PLT-01 (parciales) y RF-ACC-01, RF-ACC-02, RF-INT-01, RF-INT-02, RF-INT-03, RF-INT-05, RF-INT-06 y RF-BI-01 (pendientes).

## Requerimientos no funcionales relevantes

| ID | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Hecho | JWT con firma y expiración; la sesión se cierra por inactividad |
| RNF-SEG-02 | Pendiente | No hay bloqueo de cuenta por intentos; solo un límite de solicitudes por IP. SICMA-CLA pide 5 intentos en 15 minutos |
| RNF-SEG-03 | Parcial | Reglas de Django y mínimo de 8 caracteres; SICMA-CLA pide 10 o más con complejidad. La vigencia máxima ya existe |
| RNF-SEG-04 | Hecho | CORS acotado a orígenes listados |
| RNF-SEG-05 | No verificable | Depende de la infraestructura |
| RNF-SEG-07 | Parcial | Contraseñas con hash de Django; TLS no verificable (el desarrollo usa HTTP) |
| RNF-SEG-08 | Hecho | Las vistas verifican el rol |
| RNF-DIS-01 | No verificable | El código apunta al Router del clúster (puerto 6446) |
| RNF-DES-02 | Hecho | La ingesta es por HTTP |
| RNF-MNT-01 | Pendiente | No hay OpenAPI; existe una guía de la API en Software |
| RNF-CAL-01 | Pendiente | Sin GitHub Actions ni SonarQube |
| RNF-CAL-02 | Pendiente | Sin pruebas de inyección SQL |

## Avance de la documentación

Los 11 documentos de diseño y gestión están en versión vigente, con portada, tabla de contenido y referencias.

| Documento | ID | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | SICMA-REQ | 1.0 | Vigente |
| Casos de Uso | SICMA-CUS | 1.0 | Vigente |
| Diagrama de Clases | SICMA-CLA | 1.0 | Vigente |
| Diagramas de Actividad | SICMA-ACT | 1.0 | Vigente |
| Modelo de Base de Datos | SICMA-BDD | 1.0 | Vigente |
| Mockups | SICMA-MCK | 1.0 | Vigente |
| Plan de Pruebas | SICMA-PLP | 1.0 | Vigente |
| Casos de Prueba | SICMA-CPR | 1.0 | Vigente |
| Plan del Proyecto | SICMA-PRY | 1.0 | Vigente |
| Resolución de conflictos | SICMA-RCF | 1.0 | Vigente |
| Stakeholders | SICMA-STK | 1.1 | Vigente |
| Estado de Avance | SICMA-EAV | 1.0 | Vigente (este documento) |

Documentos que faltan, según la lista de entregables:

| Documento | Estado | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Actas de reunión formales | Pendiente | Las actas reales que entrega el equipo; las actas actuales no se usan hasta confirmar cuáles son reales |
| Informe de resultados de pruebas | Para la Fase 3 | La ejecución de los casos de SICMA-CPR |
| Documentación final | Para el cierre | Todos los documentos anteriores |
| Índice Maestro | Para el cierre | Todos los documentos anteriores |

## Kanban de Notion contra el código

Estado de las 46 tareas al 17 de octubre: 10 en Hecho, 3 en curso, 9 en revisión y 24 por hacer. El tablero no se ha movido desde el 10 de octubre, así que no refleja el avance de código ni la entrega de los documentos.

| Tarea | Estado en Notion | Realidad | Cambio sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Login JWT con rol, correo único y bloqueo de cuenta | Hecho | Falta el bloqueo de cuenta | Pasar a En revisión hasta implementarlo |
| Cierre de sesión por inactividad (15 min) | Por hacer | Hecho | Pasar a Hecho |
| Gestión de cuentas y roles | Por hacer | Hecho, con cambio de contraseña y vigencia | Pasar a En revisión |
| Monitoreo ambiental: API de lecturas, validación y umbrales | Por hacer | Hecho en el backend | Pasar a En revisión |
| Gestión de activos: API y pantallas | Por hacer | Hecho, con pantallas conectadas | Pasar a En revisión |
| Alertas por umbral y destinatarios con aviso por correo (SMTP) | Por hacer | Hecho; falta probar con SMTP real | Pasar a En revisión |
| Integración con Zabbix | Por hacer | Cliente, estado, eventos y webhook hechos; falta la acción en Zabbix y probar con el servidor | Pasar a En curso |
| Aplicación web Angular: operación según rol | En curso | 10 de 12 pantallas con API real | Sin cambio |
| Módulo de intervenciones | En curso | Solo modelo de base de datos y pantalla simulada | Sin cambio |
| Firmware ESP32-S3 con DHT22 | Por hacer | Sin código en el repositorio, y la ventana empezó el 5 de octubre | Sin cambio; es la tarea más atrasada |
| Integración continua por commit | Por hacer | Sin código, con la ventana vencida el 18 de octubre | Sin cambio; decidir fecha nueva |
| Documentos de requerimientos, casos de uso, clases, actividad, base de datos, mockups, plan de pruebas, casos de prueba, plan del proyecto, resolución de conflictos y stakeholders | En revisión | Vigentes en 1.0 | Pasar a Hecho, con la aprobación del equipo |
| Actas de reunión y estados de avance | Hecho | Este estado de avance existe; las actas reales no | Pasar a En curso hasta recibir las actas reales |
| Resolución de conflictos y documentación de stakeholders | Por hacer | Vigentes en SICMA-RCF 1.0 y SICMA-STK 1.1 | Pasar a Hecho, con la aprobación del equipo |

## Monitoreo del plan de trabajo

Estado de cada actividad de SICMA-PRY al 17 de octubre.

| Actividad | Responsable | Ventana | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos | Claudio y el equipo | S1 a S3 | Terminada | SICMA-REQ y SICMA-PRY vigentes |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | Fidel y Álvaro | S2 a S5 | Terminada | SICMA-CLA, SICMA-ACT y SICMA-BDD vigentes |
| Prototipado de interfaces | Fidel | S3 a S5 | Terminada | SICMA-MCK vigente |
| Desarrollo web y móvil | Fidel | S5 a S13 | En curso | Web con 10 de 12 pantallas conectadas; móvil sin iniciar |
| Monitoreo e integraciones IoT | Álvaro | S8 a S14 | En curso | Zabbix y alertas hechos; firmware y lector HID sin código |
| Aplicación de medidas de seguridad | Álvaro | S8 a S15 | En curso | Falta el bloqueo de cuenta y la política de 10 caracteres; el endurecimiento no tiene evidencia |
| Pruebas y coordinación de calidad | Claudio | S6 a S16 | En curso | Plan y casos vigentes; sin ejecución ni integración continua |
| Documentación y cierre del proyecto | Claudio y el equipo | S1 a S18 | En curso | 12 documentos vigentes; faltan 4 |

Hitos de SICMA-PRY:

| Hito | Fecha objetivo | Estado al 17 de octubre |
| --- | --- | --- |
| H1. Documentos de requerimientos, diseño y mockups revisados | 25 de octubre | Cumplido |
| H2. Identidad, cuentas, activos y monitoreo ambiental (incremento 2) | 25 de octubre | Cumplido en código; falta probar |
| H3. Firmware del ESP32 enviando lecturas | 25 de octubre | En riesgo, sin código |
| H4. Alertas con correo, Zabbix, lector HID e intervenciones (incremento 3) | 8 de noviembre | Parcial: alertas y Zabbix hechos; HID e intervenciones sin código |
| H5. Aplicación web terminada y endurecimiento de seguridad | 8 de noviembre | En curso |
| H6. App móvil y datos de Power BI (incremento 4) | 15 de noviembre | Sin iniciar |
| H7. Pruebas funcionales, de integración, SQL injection y SonarQube | 16 al 29 de noviembre | Sin iniciar |
| H8. Prueba de alta disponibilidad | 23 al 29 de noviembre | Sin iniciar |
| H9. Corrección de defectos y resultados documentados | 6 de diciembre | Sin iniciar |
| H10. Documentación final e Índice Maestro | 10 de diciembre | Sin iniciar |
| H11. Entrega y presentación final | 7 al 13 de diciembre | Sin iniciar |

## Fechas contra la realidad

Fechas oficiales de las fases: Fase 1 de la S1 a la S4, Fase 2 de la S5 a la S15 (7 de septiembre al 22 de noviembre) y Fase 3 de la S16 a la S18 (23 de noviembre al 13 de diciembre).

| Ventana | Qué debería estar | Qué hay hoy |
| --- | --- | --- |
| Hasta el 11 de octubre (S9) | Login, modelo de datos, clúster, documentos y avance de la web | Cumplido, más activos, alertas y Zabbix |
| 12 al 25 de octubre (S10 y S11) | Activos, cuentas y roles, monitoreo, firmware, integración con Zabbix | Todo en código salvo el firmware |
| 19 de octubre al 8 de noviembre (S11 a S13) | Alertas con SMTP, HID, Forms y Power Automate, aprobación en Teams | Alertas hechas; HID, Forms, Power Automate y Teams sin código |
| 26 de octubre al 15 de noviembre (S12 a S14) | App móvil y datos para Power BI | Sin código |
| 16 de noviembre en adelante | Pruebas funcionales, de integración, SQL injection y SonarQube | Sin pruebas ejecutadas ni integración continua |

Varias tareas de pruebas del tablero empiezan el 16 de noviembre y pertenecen a la Fase 3 en Notion, aunque la Fase 3 oficial empieza el 23 de noviembre. Hay que moverlas (D-04).

### Ritmo y proyección

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Inicio del desarrollo | 21 de septiembre (S7) |
| Requerimientos con código | 21 en 4 semanas (S7 a S10), unos 5 por semana |
| Ritmo de la última semana | 14 requerimientos, concentrados en un avance grande de código |
| Pendientes (parciales y sin código) | 15, de los cuales 10 son Must |
| Semanas hasta el fin de la Fase 2 (22 de noviembre) | 5 después de esta |
| Semanas hasta el 13 de diciembre | 8 después de esta |

Con el ritmo observado, los 15 pendientes se cubrirían en unas 3 semanas. La proyección es optimista, porque lo que falta es lo más difícil: 8 de los 10 Must pendientes dependen de terceros (lector HID, cuentas de Microsoft y Power BI) y no de código propio. También falta el firmware, la integración continua y las pruebas. El plan sigue siendo alcanzable si esos accesos se confirman esta semana.

## Riesgos y ajustes

Estado de los riesgos de SICMA-PRY al corte.

| Riesgo | Estado | Cambio |
| --- | --- | --- |
| R-01. El ritmo no alcanza para los 36 requerimientos | Baja respecto del corte anterior | El ritmo subió de 2 a unos 5 por semana; sigue vigente por los Must pendientes |
| R-02. Una integración externa no está disponible a tiempo | Sube | Es la causa de 8 de los 10 Must pendientes; confirmar accesos esta semana |
| R-07. Las pruebas empiezan tarde por falta de integración continua | Se mantiene | Sin .github ni SonarQube; la ventana de la tarea venció |
| R-08. La documentación contradice al código | Baja | Se cerró RF-ID-03; sigue el bloqueo de cuenta y la política de 10 caracteres |
| R-09. La documentación se concentra al final | Baja | 11 documentos de diseño y gestión vigentes |
| Nuevo R-13. El código no tiene pruebas ejecutadas | Alta | 55 pruebas escritas sin ejecutar; ejecutarlas en el entorno de pruebas esta semana |
| Nuevo R-14. El repositorio incluye node_modules y __pycache__ | Media | Quitarlos del repositorio y ampliar .gitignore (D-08) |

### Factores que han facilitado y dificultado el plan

Han facilitado: la distribución de roles, el uso de GitHub y que el diseño estuviera cerrado antes del desarrollo, lo que permitió construir varias aplicaciones en paralelo. Han dificultado: el tablero sin actualizar, las integraciones que dependen de cuentas y equipos externos, y las diferencias entre documentos y código que se descubren tarde.

### Actividades no iniciadas o retrasadas

| Actividad | Responsable | Situación | Motivo y estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware ESP32-S3 con DHT22 | Álvaro | Sin código en el repositorio, con la ventana desde el 5 de octubre | Motivo por confirmar con el responsable. Subir el firmware si existe fuera del repositorio, o escribirlo esta semana con un simulador de lecturas |
| Integración continua y SonarQube | Álvaro | Sin código, con la ventana vencida | Motivo por confirmar. Montar GitHub Actions con las 55 pruebas |
| Lector HID y registro de intentos | Álvaro | Sin código | Confirmar el equipo y su acceso; preparar un simulador con el mismo formato de mensaje |
| Forms, Power Automate, Teams e intervenciones | Fidel y Álvaro | Sin API ni flujos | Confirmar las cuentas de Microsoft 365 (D-13 de SICMA-PRY) y construir primero la API de intervenciones |
| Power BI y app móvil | Fidel | Sin código; la ventana empieza el 26 de octubre | Dejar la API de datos lista y separar la app móvil de la web en la S12 |

### Ajustes propuestos

| Ajuste | Para qué |
| --- | --- |
| Actualizar el Kanban con la tabla de este documento | Que el tablero deje de contradecir al código |
| Priorizar la API de intervenciones y accesos | Destraba las pantallas simuladas y 7 de los 10 Must pendientes |
| Ejecutar las 55 pruebas existentes y subirlas a integración continua | Pasar de código escrito a código probado |
| Implementar el bloqueo de cuenta y la política de 10 caracteres | Cerrar RNF-SEG-02 y RNF-SEG-03 antes del primer ciclo de pruebas |
| Alinear las fechas de las tareas de pruebas con la Fase 3 oficial | Evitar tareas de la Fase 3 que empiezan en la Fase 2 |
| Quitar node_modules y __pycache__ del repositorio | Reducir el tamaño y evitar conflictos |

## Trazabilidad

| Origen | Se usa en este documento |
| --- | --- |
| SICMA-REQ v1.0 | Lista de 36 RF y 20 RNF, y prioridades |
| SICMA-CLA v1.0 | Valores de referencia de bloqueo, contraseña y sesión |
| SICMA-PLP v1.0 y SICMA-CPR v1.0 | Casos de prueba y calendario de pruebas |
| SICMA-PRY v1.0 | Actividades, hitos, riesgos e indicadores |
| Kanban de Notion | Estados y fechas de las 46 tareas |
| Repositorio Software | Evidencia del código |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Verificación | Este estado sale de leer el código, sin ejecutarlo. Falta probar cada requerimiento marcado Hecho | Abierto |
| D-02 | Infraestructura | El estado del clúster, el despliegue y la configuración de Zabbix no se pueden verificar desde el código | Abierto |
| D-03 | Firmware | El firmware del ESP32 podría existir fuera del repositorio. Si existe, hay que subirlo | Abierto |
| D-04 | Fechas del tablero | Las tareas de pruebas empiezan el 16 de noviembre, antes de la Fase 3 oficial, y hay tareas de la Fase 1 con fechas fuera de esa fase | Abierto |
| D-05 | Peso de los requerimientos | El ritmo trata cada requerimiento por igual | Abierto |
| D-06 | Bloqueo de cuenta | Pendiente decidir si se implementa (SICMA-CLA lo pide) | Abierto |
| D-07 | Horas de trabajo | No hay registro de horas por integrante contra las 810 horas de SICMA-PRY. No se informan horas en este documento | Abierto |
| D-08 | Repositorio | Quitar node_modules y __pycache__ del control de versiones | Abierto |
| D-09 | Actas | Las actas reales siguen pendientes; este documento no usa las actas actuales | Abierto |
| D-10 | Rama | Se revisó la rama main hasta el 17 de octubre | Resuelto |

## Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Hecho | Hay código en el backend que cumple el requerimiento |
| Parcial | Hay una parte del requerimiento o una función incompleta |
| Datos simulados | Datos fijos del frontend que reemplazan a la API mientras no exista |
| Ritmo | Requerimientos con código por semana desde el inicio del desarrollo |
| Corte de avance | Fecha en que se mide el avance contra el plan |
| Webhook | Aviso que un sistema envía a otro por HTTP cuando ocurre un evento |
| Router | Componente de MySQL InnoDB Cluster que redirige las conexiones al nodo primario |

## Referencias

Documentos del proyecto

[1] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[2] SICMA-REQ v1.0. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[3] SICMA-CUS v1.0. Casos de Uso. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[4] SICMA-CLA v1.0. Diagrama de Clases. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[5] SICMA-ACT v1.0. Diagramas de Actividad. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[6] SICMA-BDD v1.0. Modelo de Base de Datos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[7] SICMA-MCK v1.0. Mockups. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[8] SICMA-PLP v1.0. Plan de Pruebas. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[9] SICMA-CPR v1.0. Casos de Prueba. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[10] SICMA-PRY v1.0. Plan del Proyecto. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[11] SICMA-RCF v1.0. Resolución de Conflictos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[12] SICMA-STK v1.1. Stakeholders. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[13] Equipo SICMA. Página de SICMA en Notion y sus bases de Fases, Tareas y Requerimientos.

[14] Equipo SICMA. Repositorio del proyecto, https://github.com/AlvaroGonbri/Capstone (carpetas Software y Fase 2).

Normas y fuentes externas

[15] ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering, Life cycle processes, Requirements engineering.

[16] ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and software quality models.

## Anexos

### Anexo A. Rutas de la API existentes

| Ruta | Método | Acceso |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/token/ | POST | Público, con límite de solicitudes |
| /api/auth/token/refresh/ | POST | Con token de renovación |
| /api/auth/logout/ | POST | Usuario autenticado |
| /api/auth/me/ | GET | Usuario autenticado |
| /api/auth/activity/ | POST | Usuario autenticado |
| /api/auth/password-reset/ y /confirm/ | POST | Público, con enlace |
| /api/auth/password-change/ | POST | Usuario autenticado |
| /api/auth/password-policy/ | GET, PATCH | Administrador |
| /api/auth/users/ y /users/<id>/ | GET, POST, PATCH | Administrador |
| /api/auth/users/<id>/session-timeout/ | PATCH | Administrador |
| /api/mediciones/ | POST, GET | Dispositivo con clave, y usuarios |
| /api/sensores/, /<id>/ y /<id>/clave/ | GET, POST, PATCH | Según rol |
| /api/ubicaciones/ y /<id>/ | GET, POST, PATCH | Según rol |
| /api/umbrales/ | GET, POST | Según rol |
| /api/activos/, /<id>/ y /<id>/historial/ | GET, POST, PATCH | Según rol |
| /api/activos/tipos/, /tipos/<id>/ y /responsables/ | GET, POST, PATCH | Según rol |
| /api/alertas/, /responsables/ y /responsables/<zona>/ | GET, PUT | Según rol |
| /api/infraestructura/estado/, /hosts/, /activos/ y /hosts/<id>/eventos/ | GET | Según rol |
| /api/integraciones/zabbix/webhook/ | POST | Secreto compartido en X-Zabbix-Token |