SICMA

Sistema Integrado de Control y Monitoreo de Activos

Plan del Proyecto

SICMA-PRY  ·   VIGENTE

| EQUIPO DEL PROYECTO Álvaro Antonio González Briones Claudio Alejandro Varas Toro Fidel Argenis Rodríguez Prieto DOCENTE Luis Bravo | FECHA DE LA VERSIÓN 17 de octubre de 2026 CARRERA Ingeniería Informática ASIGNATURA Portafolio de Título · Proyecto APT |
| --- | --- |

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Sede Plaza Oeste · Santiago de Chile

# SICMA · Plan del Proyecto

SICMA-PRY · Versión 1.0 · Vigente

2026-10-17

Tabla de contenido

Control de cambios	4

Resumen y propósito	4

Objetivos	4

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

Objetivo SMART	5

Alcance	5

Dentro del alcance	6

Fuera del alcance	6

Metodología	6

Kanban	6

Prácticas de DevOps	7

Entrega incremental	7

Definición de terminado	7

Estructura del trabajo	8

Calendario	8

Semanas	8

Fases	8

Actividades	9

Hitos	9

Equipo y roles	10

Roles de las pruebas	10

Actores del sistema	10

Esfuerzo y recursos	10

Capacidad	10

Recursos disponibles	11

Entregables y evidencias	11

Evidencias de la guía de la Fase 1	11

Documentos del proyecto	11

Riesgos	12

Calidad y pruebas	13

Comunicación y seguimiento	13

Indicadores de seguimiento	14

Gestión de cambios	14

Costos y beneficios	14

Situación al 10 de octubre de 2026	14

Priorización de los Must pendientes	15

Should opcionales	15

Trazabilidad	15

Supuestos y pendientes	16

Glosario y referencias	17

Referencias	17

Anexos	18

Anexo A. Mapa de actividades por semana	18

Anexo B. Tareas del Kanban por área técnica	19

## Control de cambios

Versión vigente 1.0 del documento SICMA-PRY. Reemplaza al borrador anterior; el detalle de cada versión está en la tabla de versiones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID del documento | SICMA-PRY |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Vigente |
| Fecha | 2026-10-17 |
| Basado en | Guía de la Fase 1 (objetivos, metodología, plan de trabajo y carta Gantt), página y bases de datos de SICMA en Notion, SICMA-REQ v1.0, SICMA-PLP v1.0, SICMA-CPR v1.0 y el estado real del código al 10 de octubre (SICMA-EAV v0.1) |
| No se usó | Las actas de reunión, porque aún no se confirma cuáles son reales |

| Versión | Fecha | Autor | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Primer borrador del plan del proyecto, escrito desde cero |
| 0.2 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Decisiones del equipo: la carta Gantt de la Fase 1 es la fuente oficial de las fechas de las fases (D-01); 15 horas por integrante (D-03); se priorizan los 25 Must y los Should son opcionales (D-07); el costo-beneficio se mantiene cualitativo (D-02). Se agrega la priorización de los Must pendientes |
| 1.0 | 2026-10-17 | Fidel Rodríguez | Pasa de borrador a vigente. Se agrega la portada y se actualizan las referencias a las versiones vigentes de los demás documentos. Se agrega la tabla de contenido, la numeración de páginas y se completa la lista de referencias. |

## Resumen y propósito

Este plan define cómo se organiza y se controla el desarrollo de SICMA durante las 18 semanas del semestre: qué se entrega, en qué orden, quién lo hace, con qué método, en qué fechas y qué puede salir mal. Es el documento de referencia para el tablero Kanban, el estado de avance y la resolución de conflictos.

SICMA es un sistema que centraliza el control y el monitoreo de activos de un datacenter: inventario, temperatura y humedad, estado de servidores, accesos físicos e intervenciones. El cliente es el departamento de TI de Carozzi, pero el proyecto se desarrolla y se prueba con un entorno simulado. No tiene presupuesto asignado.

El equipo lo forman Álvaro González (infraestructura, seguridad, Zabbix e IoT), Fidel Rodríguez (desarrollo web y móvil, base de datos e integración) y Claudio Varas (planificación, documentación y coordinación de pruebas). Trabajan con un enfoque híbrido entre Kanban y DevOps, con entrega incremental.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Duración | 18 semanas, del 10 de agosto al 13 de diciembre de 2026 |
| Metodología | Kanban híbrido con DevOps |
| Equipo | 3 integrantes |
| Capacidad estimada | 15 horas semanales por integrante, 810 horas en total |
| Presupuesto | Sin presupuesto asignado |
| Alcance funcional | 36 requerimientos funcionales y 20 no funcionales (SICMA-REQ v1.0) |
| Documentos de referencia | SICMA-REQ, CUS, CLA, ACT, BDD, MCK, PLP, CPR |

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar SICMA, un prototipo integrado que centralice el control y monitoreo de los activos de un datacenter simulado, para mejorar su trazabilidad y apoyar la continuidad operativa.

### Objetivos específicos

| ID | Objetivo | Se cumple con |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de SICMA | SICMA-REQ, SICMA-CUS |
| OE-02 | Diseñar la arquitectura y el modelo de datos escalable de la solución | SICMA-CLA, SICMA-ACT, SICMA-BDD |
| OE-03 | Diseñar prototipos de las interfaces web y móvil para validar la experiencia de usuario antes del desarrollo | SICMA-MCK |
| OE-04 | Desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil para gestionar activos, usuarios, accesos e intervenciones | Código del repositorio, RF-ID, RF-ACT, RF-CAT, RF-ACC, RF-INT, RF-PLT |
| OE-05 | Implementar el monitoreo de temperatura y humedad con ESP32-S3 y DHT22, e integrar el control de acceso HID, Zabbix y Power BI | RF-AMB, RF-INF, RF-ACC, RF-BI |
| OE-06 | Aplicar medidas de seguridad para proteger la información de accesos, activos y comunicaciones con los sensores | RNF-SEG-01 a 09 |
| OE-07 | Realizar pruebas funcionales, de integración y de calidad, e incorporar las mejoras detectadas | SICMA-PLP, SICMA-CPR, informe de resultados |

### Objetivo SMART

| Criterio | Definición |
| --- | --- |
| Específico | Generar un sistema integral centralizado de monitoreo de datacenter |
| Medible | Requerimientos cumplidos, medidos con los criterios de aceptación CA-01 a CA-07 de SICMA-REQ, y fechas por fase y tarea en el Kanban |
| Alcanzable | Pasar de un monitoreo reactivo a uno proactivo con los recursos disponibles |
| Relevante | Existen herramientas para cada función, pero todas funcionan por separado |
| Temporal | 18 semanas, hasta el 13 de diciembre de 2026 |

## Alcance

### Dentro del alcance

- Inventario y gestión de activos, catálogos, zonas, dispositivos y responsables de alerta.

- Identidad, roles y permisos: Administrador, Jefatura, Técnico y Auditor.

- Monitoreo ambiental con ESP32-S3 y DHT22, umbrales y alertas por correo.

- Estado de servidores y eventos técnicos desde Zabbix.

- Registro de intentos de acceso desde el lector HID, sin almacenar huellas.

- Intervenciones: solicitud en Microsoft Forms, aprobación de la Jefatura en Teams con Power Automate, asignación de técnico por el Administrador, calendario compartido y cierre.

- Datos para dashboards en Power BI.

- Aplicación web Angular y aplicación móvil Ionic de solo consulta.

- Pruebas funcionales, de integración, de seguridad y de rendimiento.

### Fuera del alcance

- Despliegue productivo en un datacenter real o disponibilidad de nivel empresarial.

- Almacenamiento, comparación o procesamiento de imágenes o plantillas de huellas.

- Accionamiento físico de cerraduras, torniquetes, climatización, UPS, servidores u otros equipos.

- Reemplazo de Zabbix o de Power BI.

- Mantenimiento predictivo con inteligencia artificial, compras, inventario financiero, depreciación o contabilidad de activos.

- Identificación de activos por código QR.

- Auditoría general, interfaz de administración de parámetros de instalación y respaldo lógico de la base de datos.

- Integración con directorios corporativos, SMS, WhatsApp u otros canales fuera de Forms, Power Automate y el servidor SMTP.

## Metodología

El equipo usa un enfoque híbrido entre Kanban y DevOps, pensado para un grupo reducido de tres integrantes que necesita simplicidad y comunicación directa.

### Kanban

El trabajo se ve en un tablero único en Notion, con vistas de tablero, tabla y línea de tiempo. El tablero lo gestionan los tres en conjunto.

| Columna en Notion | Columna según la guía de la Fase 1 | Significado |
| --- | --- | --- |
| Por hacer | Por hacer | La tarea está priorizada y no ha empezado |
| En curso | En desarrollo | Alguien trabaja en ella |
| En revisión | En revisión y pruebas | Terminada, falta revisión o prueba |
| Hecho | Completado | Cumple su criterio de aceptación |

Reglas de flujo:

- Cada tarea tiene un responsable, una fecha de inicio y fin, una fase, un área técnica y, cuando corresponde, los requerimientos que cubre.

- Se limita el trabajo en curso (WIP) para terminar lo empezado antes de tomar algo nuevo. El límite propuesto es de 2 tareas en curso por integrante (ver D-04).

- Una tarea pasa a Hecho solo si cumple los criterios de aceptación del requerimiento y tiene su caso de prueba.

- El estado del tablero se corrige cuando el código lo contradice (ver SICMA-EAV).

### Prácticas de DevOps

- El código se integra con frecuencia en el repositorio de GitHub (AlvaroGonbri/Capstone).

- Cada commit ejecuta integración continua en GitHub Actions con análisis de SonarQube (RNF-CAL-01).

- Las pruebas se incorporan desde el primer incremento y no se dejan para el final.

- Los defectos se registran y siguen en GitHub Issues.

- El despliegue y el monitoreo de la infraestructura se hacen con Zabbix, y se guarda evidencia de las integraciones y despliegues.

### Entrega incremental

SICMA se construye por componentes funcionales priorizados, de modo que cada incremento agregue valor verificable sin esperar a que el sistema esté completo.

| Incremento | Contenido | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| 1. Requerimientos y diseño | Requerimientos, casos de uso, arquitectura, modelo de datos y prototipos | OE-01 a OE-03 |
| 2. Identidad y datos base | Ingreso, roles, cuentas, activos, catálogos y base de datos | RF-ID, RF-ACT, RF-CAT |
| 3. Monitoreo e integraciones | Lecturas ambientales, umbrales, alertas, Zabbix, HID | RF-AMB, RF-INF, RF-ACC |
| 4. Intervenciones y analítica | Forms, Teams, Power Automate, calendario, Power BI y app móvil | RF-INT, RF-BI, RF-PLT |
| 5. Seguridad y pruebas | Endurecimiento, SonarQube, inyección SQL, alta disponibilidad y regresión | RNF-SEG, RNF-CAL, RNF-DIS |

### Definición de terminado

Una tarea de desarrollo está terminada cuando:

- el código está integrado en la rama principal y pasa la integración continua;

- cumple los criterios de aceptación de su requerimiento;

- tiene al menos un caso de prueba de SICMA-CPR ejecutado sin defectos abiertos graves;

- la documentación afectada está al día.

## Estructura del trabajo

El trabajo se agrupa en las áreas técnicas del tablero. Cada área tiene un responsable principal; los demás apoyan.

| Área técnica | Qué incluye | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Backend | API Django, identidad, activos, monitoreo, alertas, intervenciones | Fidel Rodríguez |
| Frontend | Aplicación web Angular y aplicación móvil Ionic | Fidel Rodríguez |
| Base de datos | Modelo de datos y MySQL InnoDB Cluster (con Álvaro para el clúster) | Fidel Rodríguez |
| Infraestructura | Clúster de 3 nodos y Router, servidores, red | Álvaro González |
| Seguridad | Endurecimiento, puertos y accesos, SQL injection, SonarQube | Álvaro González |
| IoT | Firmware ESP32-S3 con DHT22 | Álvaro González |
| Integraciones | Zabbix, lector HID, Forms, Power Automate, Teams, Power BI | Álvaro González y Fidel Rodríguez (según la integración) |
| Pruebas y calidad | Plan de pruebas, casos, ejecución, informe de resultados | Claudio Varas (ejecutan los tres) |
| Documentación | Documentos SICMA, estados de avance, plan, documentación final | Claudio Varas |

## Calendario

La semana 1 es la del 10 de agosto de 2026 y cada semana va de lunes a domingo. La semana 18 termina el 13 de diciembre.

### Semanas

| Semana | Fechas | Semana | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10 al 16 de agosto | S10 | 12 al 18 de octubre |
| S2 | 17 al 23 de agosto | S11 | 19 al 25 de octubre |
| S3 | 24 al 30 de agosto | S12 | 26 de octubre al 1 de noviembre |
| S4 | 31 de agosto al 6 de septiembre | S13 | 2 al 8 de noviembre |
| S5 | 7 al 13 de septiembre | S14 | 9 al 15 de noviembre |
| S6 | 14 al 20 de septiembre | S15 | 16 al 22 de noviembre |
| S7 | 21 al 27 de septiembre | S16 | 23 al 29 de noviembre |
| S8 | 28 de septiembre al 4 de octubre | S17 | 30 de noviembre al 6 de diciembre |
| S9 | 5 al 11 de octubre | S18 | 7 al 13 de diciembre |

### Fases

Las fechas oficiales de las fases son las de la carta Gantt de la Fase 1 (decisión del equipo, D-01). La base Fases de Notion ubica las fases en otras semanas y debe alinearse a esta tabla (D-12). Las fechas de las tareas del tablero se mantienen como están en Notion.

| Fase | Semanas | Fechas | Qué se hace |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: definición y planificación | S1 a S4 | 10 de agosto al 6 de septiembre | Problema, alcance, objetivos, metodología, viabilidad, requerimientos y diseño inicial |
| Fase 2: desarrollo | S5 a S15 | 7 de septiembre al 22 de noviembre | Diseño, desarrollo, integraciones, seguridad y pruebas continuas |
| Fase 3: pruebas y cierre | S16 a S18 | 23 de noviembre al 13 de diciembre | Prueba de recuperación del clúster, regresión final, corrección de defectos, informe, documentación final y presentación |

Hoy Notion las ubica así: Fase 1 de la S1 a la S6, Fase 2 de la S7 a la S14 y Fase 3 de la S15 a la S18.

### Actividades

Ventanas de la carta Gantt de la Fase 1, con sus fechas.

| Actividad | Semanas | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos | S1 a S3 | 10 al 30 de agosto | Claudio y el equipo |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos | S2 a S5 | 17 de agosto al 13 de septiembre | Fidel y Álvaro |
| Prototipado de interfaces | S3 a S5 | 24 de agosto al 13 de septiembre | Fidel |
| Desarrollo web y móvil | S5 a S13 | 7 de septiembre al 8 de noviembre | Fidel |
| Monitoreo e integraciones IoT | S8 a S14 | 28 de septiembre al 15 de noviembre | Álvaro |
| Aplicación de medidas de seguridad | S8 a S15 | 28 de septiembre al 22 de noviembre | Álvaro |
| Pruebas y coordinación de calidad | S6 a S16 | 14 de septiembre al 29 de noviembre | Claudio |
| Documentación y cierre del proyecto | S1 a S18 | 10 de agosto al 13 de diciembre | Claudio y el equipo |

La tabla del plan de trabajo de la Fase 1 ubica las pruebas hasta la S17 y la carta Gantt hasta la S16. Este plan usa la S16 de la carta Gantt, igual que SICMA-PLP (D-08).

### Hitos

| Hito | Fecha objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- |
| H1. Documentos de requerimientos, diseño y mockups revisados | 25 de octubre | Tareas de documentación del Kanban |
| H2. Identidad, cuentas, activos y monitoreo ambiental entregados (incremento 2) | 25 de octubre | Tareas de backend del Kanban |
| H3. Firmware del ESP32 enviando lecturas | 25 de octubre | Tarea de IoT del Kanban |
| H4. Alertas con correo, Zabbix, lector HID y flujo de intervenciones entregados (incremento 3) | 8 de noviembre | Tareas de integración del Kanban |
| H5. Aplicación web terminada y endurecimiento de seguridad | 8 de noviembre | Tareas de frontend y seguridad del Kanban |
| H6. App móvil y datos de Power BI entregados (incremento 4) | 15 de noviembre | Tareas de frontend e integraciones del Kanban |
| H7. Pruebas funcionales, de integración, SQL injection y SonarQube | 16 al 29 de noviembre | Tareas de pruebas del Kanban |
| H8. Prueba de alta disponibilidad (caída del nodo primario) | 23 al 29 de noviembre | Tarea de infraestructura del Kanban |
| H9. Corrección de defectos y resultados documentados | 6 de diciembre | Tareas de cierre del Kanban |
| H10. Documentación final e Índice Maestro | 10 de diciembre | Tarea de documentación final |
| H11. Entrega y presentación final | 7 al 13 de diciembre | Tarea de entrega del Kanban |

## Equipo y roles

| Integrante | Rol en el proyecto | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Álvaro González | Infraestructura, seguridad e integración | Clúster MySQL, servidores y red; Zabbix; sensores IoT y firmware; lector HID; endurecimiento; SonarQube y SQL injection |
| Fidel Rodríguez | Desarrollo y datos | Backend Django; aplicación web y móvil; modelo de datos; integraciones de Forms, Power Automate y Power BI; mockups |
| Claudio Varas | Planificación, documentación y calidad | Plan del proyecto, estados de avance, Kanban, documentos, plan y casos de prueba, coordinación de las pruebas |

Todos revisan el código ajeno, participan en las pruebas y mantienen el tablero. Claudio Varas es el responsable formal de las pruebas, pero en la práctica las ejecutan los tres.

### Roles de las pruebas

| Rol | Persona |
| --- | --- |
| Jefe de pruebas | Claudio Varas |
| Tester | Claudio Varas, con apoyo de los tres |
| Administrador de defectos | Claudio Varas, con GitHub Issues |

### Actores del sistema

Los roles del sistema son Administrador, Jefatura, Técnico y Auditor. La Jefatura aprueba las intervenciones en Teams y el Administrador asigna el técnico. El usuario clave del servicio solo recibe avisos.

## Esfuerzo y recursos

### Capacidad

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Horas semanales por integrante | 15 |
| Horas semanales del equipo | 45 |
| Capacidad total en 18 semanas | 810 horas |
| Capacidad desde la S10 hasta la S18 (9 semanas) | 405 horas |

Esta capacidad cubre trabajo individual. No se distribuyen horas por tarea porque el Kanban aún no las estima (ver D-05).

### Recursos disponibles

| Recurso | Uso |
| --- | --- |
| Sensores ESP32-S3 con DHT22 | Monitoreo ambiental |
| Lector biométrico HID | Registro de accesos |
| Zabbix on-premise | Monitoreo de servidores |
| MySQL local (InnoDB Cluster de 3 nodos y Router) | Base de datos |
| Computadores, celulares y conexión a internet | Desarrollo y pruebas |
| GitHub y GitHub Actions | Repositorio, integración continua, defectos |
| SonarQube | Análisis de calidad |
| Notion | Tablero Kanban, requerimientos y fases |
| Figma | Prototipos de interfaz |
| Microsoft Forms, Teams, Power Automate, Outlook | Flujo de intervenciones |
| Power BI | Dashboards |
| Word y PowerPoint | Documentación y presentación final |

## Entregables y evidencias

### Evidencias de la guía de la Fase 1

| Tipo | Evidencia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Avance | Tablero Kanban | Captura o exportación con las columnas y el estado de las tareas al corte |
| Avance | Requerimientos y diseño | Documentos, prototipos, arquitectura y modelo de datos |
| Avance | Repositorio GitHub e historial de commits | Código, commits, ramas e incrementos |
| Final | Producto mínimo viable | Código web e integración ESP32, app móvil instalable, script de base de datos y panel de Power BI |
| Final | Evidencia de prácticas DevOps | Capturas de integración y despliegue |
| Final | Pruebas, manual y presentación | Casos de prueba y resultados, manual técnico y presentación final |

### Documentos del proyecto

| ID | Documento | Versión vigente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SICMA-REQ | Requerimientos | 1.0 | Vigente |
| SICMA-CUS | Casos de uso | 1.0 | Vigente |
| SICMA-CLA | Diagrama de clases | 1.0 | Vigente |
| SICMA-ACT | Diagramas de actividad | 1.0 | Vigente |
| SICMA-BDD | Modelo de base de datos | 1.0 | Vigente |
| SICMA-MCK | Mockups | 1.0 | Vigente |
| SICMA-PLP | Plan de pruebas | 1.0 | Vigente |
| SICMA-CPR | Casos de prueba | 1.0 | Vigente |
| SICMA-PRY | Plan del proyecto (este documento) | 1.0 | Vigente |

Quedan por hacer: estados de avance, documentación de stakeholders, resolución de conflictos, informe de resultados de las pruebas, manual técnico, documentación final e Índice Maestro.

## Riesgos

Magnitud y ocurrencia se califican en Alta, Media o Baja.

| ID | Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El ritmo de desarrollo no alcanza para cubrir los 36 requerimientos (al 10 de octubre estaban hechos 7) | Alta | Alta | Priorizar los 25 Must, medir el avance por requerimiento cada semana y revisar el plan | Recortar Should y dejar constancia en el plan |
| R-02 | Una integración externa no está disponible a tiempo: lector HID, cuentas de Teams y Power Automate, acceso a Zabbix | Alta | Media | Confirmar accesos y cuentas cuanto antes; preparar simuladores con el mismo formato de mensaje | Probar con datos simulados y repetir con el sistema real cuando se pueda |
| R-03 | Falta de coordinación de horarios entre los tres integrantes | Media | Media | Horarios conjuntos fijos y comunicación constante | Redistribuir tareas en el tablero |
| R-04 | Falta puntual de hardware (sensores, lector) | Media | Media | Inventariar el hardware y reservarlo | Datos simulados |
| R-05 | El clúster de 3 nodos no está listo cuando se necesite para las pruebas | Alta | Media | Verificar el clúster antes del ciclo 1 de pruebas | Probar en un clúster reducido y declararlo en el informe |
| R-06 | El backend no implementa una validación que la base de datos no cubre (RI-09) | Alta | Media | Casos de integridad desde el primer ciclo | Registrar el defecto y bloquear el cierre mientras siga abierto |
| R-07 | Las pruebas empiezan tarde porque falta la integración continua | Alta | Media | Montar GitHub Actions y SonarQube en octubre | Ejecutar SonarQube de forma manual |
| R-08 | La documentación contradice al código (por ejemplo, bloqueo de cuenta y política de contraseñas) | Media | Alta | Cruzar el código con SICMA-REQ y SICMA-CLA en cada revisión | Corregir el documento o el código y dejarlo en el control de cambios |
| R-09 | La documentación se concentra al final | Media | Media | Documentar cada incremento en el mismo ciclo y mantener el tablero al día | Reservar la S17 para documentación |
| R-10 | El alcance se amplía sin control | Media | Media | Pasar todo cambio por la gestión de cambios y las exclusiones de este plan | Rechazar o posponer lo que no esté en el alcance |
| R-11 | Las pruebas de seguridad o de carga dañan el entorno | Media | Baja | Ejecutarlas solo en el entorno de pruebas y con respaldo previo | Restaurar el entorno desde el respaldo |
| R-12 | Las pruebas o los resultados quedan sin evidencia verificable | Media | Media | Guardar capturas, registros y reportes de cada ejecución | Repetir la ejecución |

## Calidad y pruebas

Las pruebas siguen el plan de trabajo de la Fase 1: continuas e incrementales, de la semana 6 a la 16. El detalle está en SICMA-PLP (estrategia, entornos, roles y ciclos) y SICMA-CPR (199 casos).

| Ciclo | Semanas | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Preparación | S9 | Plan de pruebas, casos, entorno y datos de prueba |
| Ciclo 1 | S10 y S11 | Identidad, catálogos, activos y monitoreo ambiental |
| Ciclo 2 | S12 y S13 | Infraestructura, control de acceso, intervenciones e integraciones |
| Ciclo 3 | S14 y S15 | Power BI, app móvil, seguridad y rendimiento |
| Cierre | S16 | Prueba de recuperación del clúster, regresión final e informes |

Criterios globales de aceptación: CA-01 a CA-07 de SICMA-REQ.

## Comunicación y seguimiento

| Mecanismo | Uso | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Tablero Kanban en Notion | Estado de las tareas y fechas | Se actualiza con cada cambio de estado |
| Revisiones breves del equipo | Priorizar, detectar bloqueos y asignar tareas | Periódicas (ver D-06) |
| GitHub | Código, commits, ramas y defectos | En cada integración |
| Microsoft Teams | Comunicación del equipo y aprobaciones del flujo de intervenciones | Continua |
| Estado de avance | Informe del avance contra este plan | Cada corte de avance (ver D-06) |
| Historial de cambios de documentos | Registro de versiones de los documentos SICMA | En cada versión nueva |

### Indicadores de seguimiento

| Indicador | Cómo se mide |
| --- | --- |
| Requerimientos hechos | Requerimientos con código y caso de prueba aprobado, sobre 36 |
| Requerimientos Must hechos | Sobre 25 |
| Tareas del Kanban en Hecho | Sobre el total de tareas |
| Ritmo semanal | Requerimientos terminados por semana |
| Defectos abiertos | Por severidad, en GitHub Issues |
| Casos de prueba ejecutados | Sobre 199 |

## Gestión de cambios

Cualquier cambio que afecte el alcance, las fechas, los requerimientos o los documentos sigue este camino:

- Se propone en el tablero o en una revisión del equipo.

- Se evalúa su efecto en el alcance, las fechas y las pruebas.

- Lo aprueba el equipo; si afecta una exclusión del alcance, también se consulta al docente.

- Se registra en el control de cambios del documento afectado y en el historial de cambios.

- Se actualiza el tablero.

## Costos y beneficios

El proyecto no tiene presupuesto asignado. Se desarrolla con el hardware, las herramientas y las cuentas que el equipo ya tiene.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Inversión en dinero | Sin presupuesto asignado |
| Esfuerzo | Hasta 810 horas del equipo |
| Hardware | Sensores y lector HID que el equipo ya tiene |
| Software | Herramientas y cuentas disponibles del equipo; falta confirmar las licencias de Microsoft 365 y Power BI (ver D-13) |

Beneficios esperados:

- Pasar de un monitoreo reactivo a uno proactivo, con alertas automáticas.

- Reducir el tiempo de detección y de respuesta ante fallas.

- Reemplazar el acceso en papel por un registro automático.

- Dar trazabilidad a las intervenciones, con aprobación y aviso a los responsables.

- Centralizar en un solo sistema la información que hoy se gestiona por separado.

Por decisión del equipo, el costo-beneficio se mantiene cualitativo dentro de este plan (D-02). Si el docente pide cifras, se valoriza el esfuerzo (810 horas), el hardware y las licencias en un anexo.

## Situación al 10 de octubre de 2026

Resumen del estado real del código (SICMA-EAV v0.1). Debe actualizarse en cada corte.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Semana | S9 de 18 |
| Requerimientos funcionales hechos | 7 de 36 (19 %) |
| Requerimientos Must hechos | 6 de 25 |
| Requerimientos parciales | 5 |
| Requerimientos sin código | 24 |
| Tareas del Kanban en Hecho | 10 de 46 |
| Ritmo observado | Unos 2 requerimientos por semana |

Con ese ritmo, los 29 requerimientos pendientes necesitan unas 12 semanas y quedan 9 hasta el 13 de diciembre. Por eso el equipo decidió priorizar los 25 Must y tratar los 11 Should como opcionales según el avance (D-07).

### Priorización de los Must pendientes

Al 10 de octubre estaban hechos 6 de los 25 Must, así que quedan 19. Aunque se recorten los Should, el ritmo debe subir: para terminarlos al final de la Fase 2 (S15, 22 de noviembre) hacen falta unos 3 Must por semana desde la S10, frente a los 2 requerimientos por semana observados.

| Orden | Grupo | Must pendientes | Ventana objetivo (tareas del Kanban) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activos y catálogos | RF-ACT-01, RF-ACT-02, RF-CAT-01, RF-CAT-02, RF-CAT-05 | 12 al 25 de octubre |
| 2 | Monitoreo ambiental | RF-AMB-03, RF-AMB-04, RF-AMB-05 | 12 de octubre al 1 de noviembre |
| 3 | Estado de servidores | RF-INF-01, RF-INF-02 | 12 de octubre al 1 de noviembre |
| 4 | Control de acceso | RF-ACC-01, RF-ACC-02 | 19 de octubre al 8 de noviembre |
| 5 | Intervenciones | RF-INT-01, RF-INT-02, RF-INT-03, RF-INT-05, RF-INT-06 | 5 de octubre al 8 de noviembre |
| 6 | Dashboards | RF-BI-01 | 26 de octubre al 15 de noviembre |
| 7 | Aplicación web completa | RF-PLT-01 | Hasta el 8 de noviembre |

Los requerimientos no funcionales Must que faltan (bloqueo de cuenta, política de contraseñas, TLS, endurecimiento y pruebas de SQL injection) se suman al esfuerzo y se programan con la tarea de seguridad.

### Should opcionales

RF-ID-02 (ya hecho), RF-ID-03, RF-ACT-03, RF-ACT-04, RF-CAT-03, RF-CAT-04, RF-ACC-03, RF-INF-03, RF-INT-04, RF-BI-02 y RF-PLT-02. Se retoman solo si los Must van al día; cada Should que se deje fuera se anota en el control de cambios y en el estado de avance.

## Trazabilidad

| Objetivo específico | Actividad de la carta Gantt | Documentos | Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 | Planificación y requerimientos | SICMA-REQ, SICMA-CUS | H1 |
| OE-02 | Diseño de arquitectura y modelo de datos | SICMA-CLA, SICMA-ACT, SICMA-BDD | H1 |
| OE-03 | Prototipado de interfaces | SICMA-MCK | H1 |
| OE-04 | Desarrollo web y móvil | Repositorio de código | H2, H5, H6 |
| OE-05 | Monitoreo e integraciones IoT | Repositorio, firmware, integraciones | H3, H4, H6 |
| OE-06 | Aplicación de medidas de seguridad | RNF-SEG, RNF-CAL, RNF-DIS | H5, H7, H8 |
| OE-07 | Pruebas y coordinación de calidad | SICMA-PLP, SICMA-CPR, informe de resultados | H7, H8, H9 |
| Todos | Documentación y cierre del proyecto | Documentación final e Índice Maestro | H10, H11 |

## Supuestos y pendientes

| ID | Tema | Supuesto o pendiente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Fechas de las fases | La carta Gantt de la Fase 1 es la fuente oficial (decisión del equipo, 17 de octubre) | Resuelto |
| D-02 | Costo-beneficio | Se mantiene cualitativo dentro del plan (decisión del equipo, 17 de octubre). Se agregaría un anexo con cifras solo si el docente lo pide | Resuelto |
| D-03 | Horas de trabajo | 15 horas semanales por integrante, 810 horas en 18 semanas (decisión del equipo, 17 de octubre) | Resuelto |
| D-04 | Límite de trabajo en curso | El límite de 2 tareas en curso por integrante es una propuesta; la guía no fija el valor | Abierto |
| D-05 | Estimación por tarea | Las tareas del Kanban no tienen horas estimadas, por lo que no hay un plan de esfuerzo por tarea | Abierto |
| D-06 | Frecuencia de reuniones y cortes | La guía habla de revisiones periódicas breves sin fijar la frecuencia. Falta definirla y fijar los cortes de avance | Abierto |
| D-07 | Replanificación | Se priorizan los 25 Must y los 11 Should son opcionales (decisión del equipo, 17 de octubre). Aun así hay que subir el ritmo a unos 3 Must por semana | Resuelto |
| D-08 | Pruebas hasta la S16 o la S17 | La carta Gantt las lleva hasta la S16 y la tabla del plan de trabajo hasta la S17. Se usa la S16 | Abierto |
| D-09 | Actas de reunión | Este plan no usa las actas, porque aún no se confirma cuáles son reales | Abierto |
| D-10 | ID del documento | Se usa SICMA-PRY. Falta confirmarlo en el Índice Maestro | Abierto |
| D-11 | Nombre de las columnas | Notion y la guía nombran distinto algunas columnas del tablero. Se muestra la equivalencia | Resuelto |
| D-12 | Fases en Notion | Alinear la base Fases de Notion a la carta Gantt (Fase 1 S1 a S4, Fase 2 S5 a S15, Fase 3 S16 a S18). Requiere permiso para tocar Notion | Abierto |
| D-13 | Licencias | Confirmar qué cuentas y licencias de Microsoft 365 (Forms, Teams, Power Automate, Outlook) y Power BI hay para el proyecto | Abierto |
| D-14 | Ritmo de los Must | Subir el ritmo a unos 3 Must por semana depende de destrabar las integraciones externas (R-02). Revisar semanalmente | Abierto |

## Glosario y referencias

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Kanban | Método que muestra el trabajo en un tablero por columnas y limita el trabajo en curso |
| DevOps | Prácticas que integran desarrollo, pruebas, despliegue y monitoreo de forma continua |
| WIP | Trabajo en curso: cantidad de tareas que están a la vez en la columna En curso |
| Incremento | Parte funcional de SICMA que se entrega y se puede validar por separado |
| Hito | Fecha en que debe estar listo un resultado importante |
| Must y Should | Prioridad de un requerimiento: imprescindible o deseable |
| Corte de avance | Fecha en que se mide y se informa el estado del proyecto |
| Usuario clave | Usuario del servicio sobre el que se hará una intervención; solo recibe avisos |

### Referencias

Documentos del proyecto

[1] Duoc UC. Guía de la Fase 1, definición del proyecto de título (Proyecto APT). Documento de la asignatura Portafolio de Título.

[2] Equipo SICMA. Formato Universal de documentos SICMA. 2026.

[3] SICMA-REQ v1.0. Requerimientos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[4] SICMA-CUS v1.0. Casos de Uso. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[5] SICMA-CLA v1.0. Diagrama de Clases. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[6] SICMA-ACT v1.0. Diagramas de Actividad. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[7] SICMA-BDD v1.0. Modelo de Base de Datos. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[8] SICMA-MCK v1.0. Mockups. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[9] SICMA-PLP v1.0. Plan de Pruebas. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[10] SICMA-CPR v1.0. Casos de Prueba. Equipo SICMA, 2026-10-17.

[11] Equipo SICMA. Página de SICMA en Notion y sus bases de Fases, Tareas y Requerimientos.

[12] Equipo SICMA. Repositorio del proyecto, https://github.com/AlvaroGonbri/Capstone (carpetas Software y Fase 2).

## Anexos

### Anexo A. Mapa de actividades por semana

La marca indica las semanas en que está activa la actividad según la carta Gantt de la Fase 1.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelo de datos |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Desarrollo web y móvil |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Monitoreo e integraciones IoT |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Pruebas y calidad |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Documentación y cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Actividad | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación y requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo web y móvil | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Monitoreo e integraciones IoT | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Medidas de seguridad | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pruebas y calidad | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Documentación y cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

### Anexo B. Tareas del Kanban por área técnica

Agrupación de las 46 tareas del tablero al 10 de octubre (ver el tablero para el estado y las fechas al día).

| Área técnica | Tareas del tablero |
| --- | --- |
| Backend | Arquitectura y tecnologías; login JWT; recuperación de contraseña; cierre por inactividad; gestión de cuentas y roles; monitoreo ambiental; alertas por umbral con SMTP; gestión de activos; módulo de intervenciones; corrección de defectos |
| Frontend | Aplicación web Angular según rol; aplicación móvil Ionic de solo consulta |
| Base de datos | Modelo de datos y base de datos |
| Infraestructura | Viabilidad e infraestructura; clúster MySQL de 3 nodos y Router; prueba de alta disponibilidad |
| Seguridad | Endurecimiento de puertos, accesos y sistemas; pruebas de SQL injection |
| IoT | Firmware ESP32-S3 con DHT22 |
| Integraciones | Zabbix; control de acceso HID; Forms, Power Automate y calendario; aprobación en Teams y asignación de técnico; datos para Power BI |
| Pruebas y calidad | Integración continua por commit; plan de pruebas; casos de prueba; ejecución de casos funcionales; pruebas de integración; SonarQube |
| Documentación | Problema y objetivo SMART; alcance y exclusiones; documento de la Fase 1 y carta Gantt; requerimientos y historias de usuario; casos de uso; diagrama de clases; diagramas de actividad; mockups; modelo de base de datos documentado; product backlog y sprint backlog; plan del proyecto; actas y estados de avance; resolución de conflictos y stakeholders; documentación de resultados; documentación final e Índice Maestro; entrega y presentación final |